## WBS_Detalhado (ordem etapas)
| 4.1 Plano de ação detalhado da WBS (com dependência, tempo e recurso) | [11 empty] | FAREMOS MAIS PARA FRENTE
| Ref | Etapas – Atividades - | Dependência | Data Início | Data Fim | Duração em semanas | Conclusão | Responsável | Recursos | Custos | Obs | Rede de Precedência de Atividades
| 1 | Iniciação | — | 2025-08-04 | 2025-08-11 | [7 empty] | Atividades | Dependência | Duração em semanas
| 1.1 | Entendimento das necessidades do cliente | 1 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 1 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 200 |  | 1 | Iniciação | NÃO | 6
| 1.2 | Formação da equipe de design e desenvolvimento | 1.1 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 1 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 150 |  | 2 | Planejamento | Iniciação | 11
| 1.3 | Identificação de funcionalidades e recursos | 1.2 | 2025-08-08 | 2025-08-11 | 1 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 220 |  | 3 | Design e Prototipagem | Iniciação | 8
| 2 | Planejamento | 1.3 | 2025-08-12 | 2025-08-22 | 1 | 2ª |  |  | 570 |  | 4 | Desenvolvimento | Planejamento/Design e Prototipagem | 11
| 2.1 | Análise de mercado (foodtechs e concorrentes) | 1.3 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 180 |  | 5 | Integração com sistemas de monitoramento de saúde | Desenvolvimento | 5
| 2.2 | Definir os requisitos detalhados do sistema | 2.1 | 2025-08-14 | 2025-08-21 | 1 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 250 |  | 6 | Testes | Integração com sistemas de monitoramento de saúde | 3
| 2.2.1 | Definição de stakeholders | 2.2 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 150 |  | 7 | Lançamento (Stakeholders internos) | Testes | 6
| 2.2.2 | Planos de pesquisa de público-alvo | 2.2.1 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 1 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 150 |  | 8 | Pós-lançamento (Stakeholders internos) | Lançamento (Stakeholders internos) | 6
| 2.2.3 | Pesquisa por ferramentas | 2.2.2 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 1 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 120 |  | 9 | Marketing e Divulgação para o Mercado | Pós-lançamento (Stakeholders internos) | 6
| 2.2.4 | Integração com sistemas de banco de dados | 2.2.3 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 1 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 130 |  | 10 | Avaliação e Aperfeiçoamento | Marketing e Divulgação | 6
| 2.2.5 | Criação de cronograma e metas | 2.2.4 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 1 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 120 |  | 11 | Expansão | Avaliação e Aperfeiçoamento | 6
| 3 | Design e Prototipagem | 2.2.5 | 2025-08-25 | 2025-09-05 | 1 | 1ª |  |  | 1100
| 3.1 | Design UI | 2.2.5 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2 | 2ª | DESIGN | Pessoas | 220
| 3.2 | Design UX | 3.1 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 1 | 1ª | DESIGN | Pessoas | 220
| 3.3 | Navegação e funcionalidades | 3.2 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 1 | 1ª | DESIGN | Pessoas | 180
| 3.4 | Protótipos interativos | 3.3 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 1 | 1ª | DESIGN | Pessoas | 220
| 3.5 | Interface limpa e intuitiva | 3.4 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 1 | 1ª | DESIGN | Pessoas | 180
| 3.6 | Teste de UI / UX | 3.5 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 1 | 1ª | DESIGN | Pessoas | 220
| 4 | Desenvolvimento | 3.6 | 2025-09-08 | 2025-09-26 | 1 | 1ª |  |  | 1240
| 4.1 | Definir a estrutura do sistema | 3.6 | 2025-09-08 | 2025-09-10 | 3 | 3ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | 250
| 4.2 | Desenvolver módulos principais | 4.1 | 2025-09-11 | 2025-09-26 | 2 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | 260
| 4.2.1 | Código front-end | 4.2 | 2025-09-11 | 2025-09-15 | 3 | 3ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | 300
| 4.2.2 | Código back-end | 4.2.1 | 2025-09-16 | 2025-09-18 | 2 | 1ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | 260
| 4.2.3 | Gerador de planos de adaptação | 4.2.2 | 2025-09-19 | 2025-09-23 | 2 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | 240
| 4.2.4 | Módulo de identificação e captação de cliente | 4.2.3 | 2025-09-24 | 2025-09-26 | 2 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | 240
| 5 | Integração com APIs | 4.2.4 | 2025-09-29 | 2025-10-06 | 1 | 1ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | 240
| 5.1 | Integração com sistemas de monitoramento de saúde | 5 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2 | 2ª |  |  | 1240
| 5.2 | Integração com diversos sistemas | 5.1 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 1 | 2ª | SEGURANÇA | Pessoas | 180
| 5.3 | Garantia de segurança e privacidade | 5.2 | 2025-10-03 | 2025-10-06 | 1 | 2ª | SEGURANÇA | Pessoas | 200
| 6 | Integração e sincronização de dados | 5.3 | 2025-10-07 | 2025-10-13 | 1 | 2ª | SEGURANÇA | Pessoas | 500
| 6.1 | Testes | 5.3 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 1 | 1ª |  |  | 880
| 6.1.2 | Testes de qualidade e desempenho | 6.1 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 1 | 1ª | QUALIDADE | Pessoas | 200
| 6.1.3 | Testes de usabilidade | 6.1.2 | 2025-10-10 | 2025-10-13 | 1 | 1ª | QUALIDADE | Pessoas | 260
| 7 | Identificação e correção de bugs | 6.1.3 | 2025-10-14 | 2025-10-20 | 1 | 1ª | QUALIDADE | Pessoas | 400
| 7.1.1 | Lançamento (Stakeholders internos) | 6.1.3 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 1 | 1ª |  |  | 860
| 7.1.2 | Criar material de marketing para o cliente | 7.1.1 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 1 | 2ª | REDES | Pessoas | 200
| 7.1.3 | Criar materiais de marketing | 7.1.2 | 2025-10-17 | 2025-10-20 | 1 | 2ª | COMERCIAL | Pessoas | 240
. | 8 | Preparar infraestrutura no marketplace | 7.1.3 | 2025-10-21 | 2025-10-27 | 1 | 2ª | COMERCIAL | Pessoas | 400
| 8.1.1 | Pós-lançamento (Stakeholders internos) | 7.1.3 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 1 | 1ª |  |  | 840
| 8.1.2 | Monitoramento de métricas e feedback | 8.1.1 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 1 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | 180
| 8.1.3 | Realização de atualizações e melhorias contínuas | 8.1.2 | 2025-10-24 | 2025-10-27 | 1 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | 220
| 9 | Suporte e solução de dúvidas | 8.1.3 | 2025-10-28 | 2025-11-05 | 1 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | 200
| 9.1.1 | Marketing e Divulgação - para o Mercado | 8.1.3 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 1 | 1ª |  |  | 600
| 9.1.2 | Estratégias de marketing | 9.1.1 | 2025-10-30 | 2025-11-03 | 1 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | 220
| 9.1.3 | Colaboração com sistemas de reviews | 9.1.2 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 1 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | 240
| 10 | Campanhas em mídias sociais e anúncios online | 9.1.3 | 2025-11-06 | 2025-11-13 | 1 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | 1500
| 10.1.1 | Avaliação e Aperfeiçoamento | 9.1.3 | 2025-11-06 | 2025-11-08 | 1 | 1ª |  |  | 1960
| 10.1.2 | Análise de desempenho | 10.1.1 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 1 | 2ª | DESEMPENHO | Pessoas | 200
| 10.1.3 | Coletar feedback e implementar melhorias | 10.1.2 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 1 | 2ª | COMERCIAL | Pessoas | 200
| 11 | Adaptação ao mercado | 10.1.3 | 2025-11-14 | 2025-11-25 | 1 | 2ª | COMERCIAL | Pessoas | 500
| 11.1.1 | Expansão | 10.1.3 | 2025-11-14 | 2025-11-17 | 2 | 2ª |  |  | 900
| 11.1.2 | Análise de expansão de mercado | 11.1.1 | 2025-11-18 | 2025-11-20 | 1 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | 220
| 11.1.3 | Aprimoramento dos requisitos funcionais | 11.1.2 | 2025-11-21 | 2025-11-25 | 1 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | 260
| 11.1.3 | Desenvolvimento de versão mobile | 11.1.2 | 2025-11-21 | 2025-11-25 | 1 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | 4000
|  |  | 11.1.3 | 2025-11-21 | 2025-11-25 |  |  |  |  | 4480
|  |  | TOTAL | [6 empty] | 18630

## WBS_Detalhado (ordem depend)
4.2 Plano de ação detalhado da WBS (com dependência, tempo e recurso)
Ref | Etapas – Atividades - | Dependência | Duração em semanas | Conclusão | Responsável | Recursos | Obs
1.1 | Entendimento das necessidades do cliente | 1 | 1 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | -
1.2 | Formação da equipe de design e desenvolvimento | 1.1 | 1 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | -
1.3 | Identificação de funcionalidades e recursos | 1.2 | 1 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas
2.1 | Análise de mercado (concorrentes e tendências foodtech) | 1.3 | 2 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas
2.2 | Definição dos requisitos detalhados do sistema | 2.1 | 1 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas
2.2.1 | Identificação dos stakeholders | 2.2 | 2 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | -
2.2.2 | Pesquisa de público-alvo | 2.2.1 | 1 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | -
2.2.3 | Levantamento de ferramentas tecnológicas | 2.2.2 | 1 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | -
2.2.4 | Planejamento de integração com banco de dados | 2.2.3 | 1 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | -
2.2.5 | Definição do cronograma e metas | 2.2.4 | 1 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | -
3.1 | Design da interface (UI) | 2.2.5 | 2 | 1ª | DESIGN | Pessoas | -
3.2 | Estrutura de experiência do usuário (UX) | 3.1 | 1 | 1ª | DESIGN | Pessoas | -
3.3 | Definição da navegação e funcionalidades | 3.2 | 1 | 1ª | DESIGN | Pessoas | -
3.4 | Criação de protótipos interativos | 3.3 | 1 | 1ª | DESIGN | Pessoas | -
3.5 | Ajuste para interface limpa e intuitiva | 3.4 | 1 | 1ª | DESIGN | Pessoas | -
3.6 | Testes de usabilidade da UI/UX | 3.5 | 1 | 2ª | DESIGN | Pessoas | -
4.1 | Definição da arquitetura do sistema | 3.6 | 3 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | -
4.2 | Desenvolvimento dos módulos principais | 4.1 | 2 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | -
4.2.1 | Programação do front-end | 4.2 | 3 | 1ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | -
4.2.2 | Programação do back-end | 4.2.1 | 2 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | -
4.2.3 | Implementação do gerador de planos de adaptação | 4.2.2 | 2 | 1ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | -
4.2.4 | Implementação do módulo de identificação e captação de clientes | 4.2.3 | 2 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | -
5 | Integração com APIs externas | 4.2.4 | 1 | 1ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | -
5.2 | Integração com sistemas internos/externos | 5.1 | 1 | 2ª | SEGURANÇA | Pessoas | -
5.3 | Garantia de segurança e privacidade dos dados | 5.2 | 1 | 2ª | SEGURANÇA | Pessoas | -
6 | Sincronização de dados em tempo real | 5.3 | 1 | 2ª | SEGURANÇA | Pessoas | -
6.1.2 | Testes de qualidade e desempenho | 6.1 | 1 | 1ª | QUALIDADE | Pessoas | -
6.1.3 | Testes de usabilidade | 6.1.2 | 1 | 1ª | QUALIDADE | Pessoas | -
7 | Identificar e corrigir bugs e problemas de interface | 6.1.3 | 1 | 1ª | QUALIDADE | Pessoas | -
7.1.2 | Identificação e correção de bugs | 7.1.1 | 1 | 1ª | REDES | Pessoas | -
7.1.3 | Criação de material de marketing para clientes | 7.1.2 | 1 | 2ª | COMERCIAL | Pessoas | -
8 | Produção de materiais promocionais internos/externos | 7.1.3 | 1 | 2ª | COMERCIAL | Pessoas | -
8.1.2 | Preparação da infraestrutura de publicação | 8.1.1 | 1 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | -
8.1.3 | Avaliação nas lojas/plataformas de aplicativos | 8.1.2 | 1 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | -
9 | Monitoramento de métricas e coleta de feedback | 8.1.3 | 1 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | -
9.1.2 | Atualizações e melhorias contínuas | 9.1.1 | 1 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | -
9.1.3 | Suporte e resolução de dúvidas | 9.1.2 | 1 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | -
10 | Definição de estratégias de marketing | 9.1.3 | 1 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | -
10.1.2 | Parcerias e colaboração com sistemas de reviews | 10.1.1 | 1 | 2ª | DESEMPENHO | Pessoas | -
10.1.3 | Campanhas em mídias sociais e anúncios online | 10.1.2 | 1 | 2ª | COMERCIAL | Pessoas | -
11 | Análise de desempenho do dashboard | 10.1.3 | 1 | 2ª | COMERCIAL | Pessoas | -
11.1.2 | Coleta de feedback e implementação de melhorias | 11.1.1 | 1 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | -
11.1.3 | Adaptação a mudanças de mercado | 11.1.2 | 1 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | -
11.1.3 | Desenvolvimento de versão mobile nativa | 11.1.2 | 1 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | -

## WBS- PLANILHA
Análise de Stakeholders
Projeto | InovaTech
Gerente do Projeto | Adeilson, Bruna, Enzo, Daniela e Rafaela
Entregas do Projeto | A definir | Atulizado Em | 2025-09-01
SAM | [7 empty] | SRM
Stakeholder | Objetivos | Metas | Motivações e Interesses | Poder e influência | Importância e Impacto | Papéis & Responsabilidades | Sintonia "fina" | Área de Interesse | Nível de Detalhe | Formato | Frequência | Mecanismo de Entrega
Cliente (Usuários Finais) | Fornecer dados que comprovem a eficiência da análise de dados da Cannoli | Capitar dados dos clientes e fazer uma análise eficiente e detalhada. | Ser eficiente na análise de dado e no retorno visual dos dados. | Influenciam o sucesso do trabalho de divulgação da Cannoli por meio de dados e feedback. | Essencial para a aceitação e popularidade do sistema. | Usar o sistema, fornecer feedback para a Cannoli, compartilhar dados. | Manter os clientes satisfeitos, garantir que o aplicativo atenda às suas necessidades. | Análise de dados | Relatórios concisos e informativos, que destaquem eficiência da Cannoli para os clientes dela | Coletar dados e analisa-los através de sistema digital. | Diariamente. Ou conforme desejo do cliente. | Relatórios entregues por sistema digital.
Product Owner | Garantir que o dashboard atenda às necessidades de negócio e esteja alinhado à visão estratégica do produto Cannoli. | Priorizar backlog, validar requisitos, acompanhar desenvolvimento e assegurar entrega de valor contínuo. | Garantir sucesso do produto no mercado, maximizar o ROI e manter o alinhamento entre áreas técnicas e de negócio. | Alto (define prioridades, backlog e critérios de aceitação). | Essencial para direcionar o time de desenvolvimento e garantir entregas de valor. | Gerenciar backlog, definir prioridades, validar entregas, atuar como elo entre stakeholders e time técnico. | Manter comunicação constante com desenvolvedores, marketing e alta gestão para alinhar expectativas. | Estratégia do produto, roadmap, backlog, KPIs estratégicos. | Alto (detalhes técnicos e de negócio para validação de requisitos). | Relatórios executivos do andamento do backlog e dashboards de progresso. | Semanal (sprints, reviews) e mensal (alinhamento estratégico). | Reuniões rReuniões de sprint review, relatórios digitais e dashboards compartilhados.emotas, relatórios enviados por e-mail.
Desenvolvedores | Entregar um dashboard funcional, seguro e responsivo, com dados consistentes e IA básica. | Concluir o MVP dentro do prazo, garantir qualidade técnica e atender requisitos funcionais/não funcionais. | Aprendizado prático, desenvolvimento de portfólio, sucesso do projeto. | Alto (definem viabilidade técnica e velocidade de entrega). | Muito alto (sem eles não há entrega). | Programar backend/frontend, modelar dados, implementar KPIs/IA, testar e documentar. | Necessário alinhamento constante com Time Comercial e Stakeholders. | Tecnologia e inovação (dev, dados, IA, segurança). | Alto (precisam de requisitos claros e detalhados). | Reuniões técnicas, backlog/Trello/GitHub. | Semanal (sprints) + checkpoints rápidos. | Relatórios de progresso, commits no repositório, versões do sistema.
Time Comercial | Garantir que o dashboard atenda às necessidades dos restaurantes e admins da Cannoli. | Validar KPIs estratégicos, apoiar na definição de métricas e simulações de campanhas. | Sucesso do produto no mercado, aumento de engajamento/fidelização, clareza nos dados. | Médio (influenciam requisitos de negócio, mas não a execução técnica). | Alto (sem alinhamento, risco de desenvolver algo que não gera valor). | Definir requisitos de negócio, validar KPIs, dar feedback contínuo, apresentar aos stakeholders externos. | Precisa estar em contato constante com Desenvolvedores e Administradores Cannoli. | Estratégia, vendas, métricas de engajamento e campanhas. | Médio (querem visão consolidada, não detalhes técnicos). | Relatórios executivos, apresentações visuais do dashboard. | Quinzenal (validação de entregas) + sob demanda em fases críticas. | Demonstrações do dashboard, relatórios resumidos, reuniões de validação.
Marketing | Garantir que o dashboard gere insights úteis para campanhas e estratégias de engajamento. | Apoiar na definição de métricas de retenção, ticket médio, comportamento do cliente e resultados de campanhas. | Aumentar engajamento dos clientes, melhorar ROI das campanhas, ampliar a base de restaurantes parceiros. | Médio (influencia requisitos de relatórios e indicadores, mas depende da equipe técnica para execução) | Alto (as campanhas são decisivas para o sucesso do produto no mercado). | Definir KPIs de marketing, validar relatórios, sugerir novas métricas de análise. | Precisa alinhar com Desenvolvedores e Comercial para que os relatórios reflitam necessidades reais. | Engajamento, campanhas, retenção, funil de clientes. | Médio (querem relatórios claros e acionáveis). | Relatórios visuais, gráficos e dashboards de impacto. | Quinzenal ou mensal (dependendo do ciclo de campanhas). | Relatórios executivos, dashboards interativos, reuniões de alinhamento.
UX (User Experience) | Garantir que a interface do dashboard seja intuitiva, responsiva e agradável de usar. | Validar protótipos, acompanhar usabilidade, propor melhorias na navegação e acessibilidade. | Aumentar satisfação dos usuários, reduzir curva de aprendizado, facilitar adoção do sistema. | Médio (definem padrões de experiência, mas dependem dos devs para aplicar). | Mantêm clientes engajados e reduzem riscos de abandono da plataforma. | Criar protótipos, validar fluxos de navegação, aplicar testes de usabilidade, recomendar ajustes. | Alinhamento próximo com Desenvolvedores e Comercial para equilibrar experiência e requisitos de negócio. | Design, usabilidade, acessibilidade, responsividade. | Alto (precisam entender microinterações e feedbacks de interface). | Wireframes, protótipos, relatórios de testes de usabilidade. | Semanal (durante fases de design e testes). | Protótipos em Figma, relatórios de testes, reuniões de feedback.
Equipe de Suporte ao Cliente | Resolver problemas técnicos reportados pelos usuários e garantir suporte eficiente. | Resolução rápida de problemas e satisfação contínua dos administradores e restaurantes. | Manter os clientes satisfeitos, reduzir falhas no uso do sistema e garantir continuidade operacional. | Podem influenciar diretamente a satisfação e retenção dos usuários finais. | Mantêm os clientes satisfeitos e engajados. | Responder dúvidas, resolver problemas técnicos, registrar feedback e encaminhar melhorias. | Fornecer suporte ágil e eficaz, garantindo confiança no uso do dashboard. | Problemas recorrentes de acesso, falhas técnicas e relatórios de uso da plataforma. | Médio (detalhes sobre falhas, prazos de resolução e satisfação). | Relatórios de incidentes e feedback estruturado. | Mensal ou conforme demanda dos usuários. | Reuniões virtuais e relatórios digitais enviados por e-mail/sistema.
Gerência Executiva/Alta Administração | Alinhar o dashboard com a visão estratégica da empresa, garantindo retorno financeiro e sucesso no mercado. | Crescimento da base de clientes, aumento do ROI e fortalecimento da marca Cannoli. | Sucesso do produto, crescimento financeiro e posicionamento competitivo. | Definem estratégias, disponibilizam recursos e estabelecem prioridades. | Decidem o rumo do produto e o impacto no negócio. | Definir metas estratégicas, validar indicadores-chave, alocar recursos e acompanhar resultados. | Manter alinhamento entre o dashboard e os objetivos estratégicos da empresa. | Indicadores financeiros, métricas de ROI, crescimento da base de restaurantes parceiros. | Alto (relatórios executivos consolidados com indicadores estratégicos). | Relatórios executivos, dashboards de impacto e apresentações em PPT. | Mensal ou trimestral, dependendo do ciclo estratégico. | Reuniões presenciais ou virtuais, com relatórios e dashboards digitais.

## REDE_PERT_CPM-
Ref | Atividade | Dependência | Duração | ES | EF | LS | LF | Folga | Caminho Crítico | Pred1 | Pred2 | Pred3 | Makespan(M2) | MinES_sucessoras
1 | 1A. Definição dos objetivos do Projeto |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | Sim |  |  |  | 3 | 1e+99
2 | 1B. Formação da equipe do projeto |  | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | Não |  |  |  |  | 1e+99
3 | 1C. Identificação dos stakeholders | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | Sim | 1 |  |  |  | 1e+99
4 | 1D. Reunião de Kick Off | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | Não | 3 |  |  |  | 1e+99
5 | 2A. Levantamento de Requisitos | 2,3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | Sim | 2 | 3 |  |  | 1e+99
6 | 2B. Entrevistas com Cannoli e Restaurantes | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | Não | 4 |  |  |  | 1e+99
7 | 2C. Documentação de Requisitos Funcionais | 5,6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | Sim | 5 | 6 |  |  | 1e+99
8 | 2D. Documentação de Requisitos Não Funcionais | 4,6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | Sim | 4 | 6 |  |  | 1e+99
9 | 3A. UX - Experiência do Usuário | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | Sim | 7 |  |  |  | 1e+99
10 | 3B. Definição de Personas | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | Não | 9 |  |  |  | 1e+99
11 | 3C. Jornada do Usuário | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | Não | 9 |  |  |  | 1e+99
12 | 3D. UI - Interface do Usuário | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | Sim | 9 |  |  |  | 1e+99
13 | 4A. Preparação do Ambiente | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | Não | 5 |  |  |  | 1e+99
14 | 4B. Configuração do repositório | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | Não | 13 |  |  |  | 1e+99
15 | 4C. Configuração do Banco de Dados e Nuvem | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | Sim | 14 |  |  |  | 1e+99
16 | 4D. Backend | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | Sim | 15 |  |  |  | 1e+99
17 | 4E. Implementação do ETL | 16 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | Não | 16 |  |  |  | 1e+99
18 | 4F. Criação de APIs de Integração | 16 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | Sim | 16 |  |  |  | 1e+99
19 | 4G. Autenticação e perfis de acesso | 16 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | Não | 16 |  |  |  | 1e+99
20 | 4H. Inteligência Artificial / Machine Learning | 17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | Sim | 17 |  |  |  | 1e+99

## Gestão de Custo
Previsões de Orçamento |  |  |  |  | InovaTech
| 1 | Capa |  | Instruções, Histórico de Alterações e as Aprovações
| 2 | Orçado |  | Detalhamento dos investimentos orçados
| 3 | Realizado |  | Detalhamento dos investimentos realizados
| 4 | Status |  | Status comparando Orçado x Realizado
| 5 | Parâmetros |  | Parâmetros usados nas outras abas da planilha.
|  | Fonte | https://escritoriodeprojetos.com.br/download/previsoes-do-orcamento/
Controle de Versões
Versão | Data | Autor | Notas da Revisão
1 | 2025-10-28 | Bruna Lira
2 | 2025-11-03 | Bruna Lira
Instruções |  | 45971
Ref. | Aba | Respons | Passos
0 | Param | PMO | Inserir o Custo de Capital e o Retorno Requerido do Investimento (ROI). Preencher também o nome do projeto (InovaTech) e o patrocinador (Cannoli).
1 | Orçado | Gerente de Projetos | Preencher as informações de identificação: nome do projeto, solicitante e patrocinador.
2 | Orçado | Gerente de Projetos | Inserir na coluna B o nome de cada gasto ou categoria de despesa (Infraestrutura, Desenvolvimento, Licenças, Marketing, etc.). Caso haja mais de 5 categorias, agrupar ou ajustar conforme necessário.
3 | Orçado | Gerente de Projetos | Sempre que possível, descrever como foi calculado o valor de cada gasto (ex.: cotação, pesquisa de mercado, valor médio).
4 | Orçado | Gerente de Projetos | Validar se todos os custos estão lançados corretamente e revisar fórmulas de soma e totalização.
5 | Orçado | Gerente de Projetos | Preencher na coluna B o nome dos custos adicionais ou operacionais, se aplicável.
6 | Orçado | Gerente de Projetos | Verificar se os valores orçados estão coerentes com o orçamento total disponível e atualizar caso haja revisões.
7 | Orçado | Gerente de Projetos | Registrar os valores efetivamente realizados mês a mês. Caso não haja detalhamento, inserir o valor total do mês na linha de consolidação.
8 | Realizado | Gerente de Projetos | Acompanhar o comparativo entre Orçado x Realizado e verificar os percentuais de desvio (%). Gráfico e cálculos são automáticos, não editar fórmulas.
9 | Todos | Equipe Toda | Garantir que todas as abas estejam atualizadas antes das reuniões de acompanhamento mensal do projeto.
10
11
12
Aprovações
Ref. | Data | Participante | Assinatura
1 | 2025-11-07 | Rafaela Coelho | R.C
2
3

## Orcado
Identificação do Projeto |  | Mês
Nome do Projeto | InovaTech |  | 2025-08-01 | 2025-09-09 | 2025-10-09 | 2025-11-09 | 2025-12-09 | 2026-01-09 | 2026-02-09 | 2026-03-09 | 2026-04-09 | 2026-05-09 | 2026-06-09 | 2026-07-09 | TOTAL
Patrocinador | Cannoli – Parceira Comercial | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Investimento inicial Total | 184000 | 183200 | 10888.23 | 10805.458 | 7986.0038 | 8234.6042 | 9058.0646 | 9963.8711 | 10960.2582 | 12056.284 | 13261.9124 | 14588.1036 | 16046.914 | 17651.6054 | 324701.3091
Investimento Acumulado | 0 | 183200 | 194088.23 | 204893.688 | 212879.6918 | 221114.296 | 230172.3606 | 240136.2316 | 251096.4898 | 263152.7738 | 276414.6862 | 291002.7898 | 307049.7038 | 324701.3091
Orçado | Explicação
Investimento c/ taxa de crescimento | Para facilitar o cálculo dos gastos do projeto InovaTech, foi aplicada uma taxa média de crescimento mensal de 10% sobre cada etapa de desenvolvimento.
Planejamento e Definição do Escopo | Reuniões com stakeholders da Cannoli, levantamento de requisitos e cronograma. | 8000 | 4000 | 4000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500
Taxa de Crescimento de 10% | Taxa de crescimento de investimento de 10% ao mês MOM |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Análise de Dados e Modelagem | Estruturação do banco de dados, estudo das métricas e indicadores que serão exibidos. | 21000 | 794.96 | 874.456 | 961.9016 | 1058.0918 | 1163.9009 | 1280.291 | 1408.3201 | 1549.1521 | 1704.0674 | 1874.4741 | 2061.9215 | 2268.1137 | 16999.6502
Taxa de Crescimento de 10% | Taxa de crescimento de investimento de 10% ao mês MOM |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Design de Interface (UI/UX) | Criação dos dashboards no Figma, escolha da paleta e layout. | 13200 | 617.29 | 679.019 | 746.9209 | 821.613 | 903.7743 | 994.1517 | 1093.5669 | 1202.9236 | 1323.2159 | 1455.5375 | 1601.0913 | 1761.2004 | 13200.3045
Taxa de Crescimento de 10% | Taxa de crescimento de investimento de 10% ao mês MOM |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Desenvolvimento Backend e Frontend | Construção da API Flask, integração com SQLite e desenvolvimento do painel web. | 50000 | 1496.43 | 1646.073 | 1810.6803 | 1991.7483 | 2190.9232 | 2410.0155 | 2651.017 | 2916.1187 | 3207.7306 | 3528.5037 | 3881.354 | 4269.4894 | 32000.0838
Taxa de Crescimento de 10% | Taxa de crescimento de investimento de 10% ao mês MOM |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Integração de Dados da Cannoli | Conexão com os dados reais da Cannoli, validação e testes de importação. | 5000 | 233.8 | 257.18 | 282.898 | 311.1878 | 342.3066 | 376.5372 | 414.191 | 455.6101 | 501.1711 | 551.2882 | 606.417 | 667.0587 | 4999.6455
Taxa de Crescimento de 10% | Taxa de crescimento de investimento de 10% ao mês MOM |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Testes e Validação de Funcionalidades | Teste de login, gráficos, relatórios e responsividade. | 12000 | 542.45 | 596.695 | 656.3645 | 722.001 | 794.201 | 873.6211 | 960.9833 | 1057.0816 | 1162.7897 | 1279.0687 | 1406.9756 | 1547.6732 | 11599.9047
Taxa de Crescimento de 10% | Taxa de crescimento de investimento de 10% ao mês MOM |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Apresentação para a Cannoli | Entrega da primeira versão funcional e coleta de feedback. | 15000 | 869.8 | 956.78 | 1052.458 | 1157.7038 | 1273.4742 | 1400.8216 | 1540.9038 | 1694.9941 | 1864.4935 | 2050.9429 | 2256.0372 | 2481.6409 | 18600.05
Taxa de Crescimento de 10% | Taxa de crescimento de investimento de 10% ao mês MOM |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Ajustes Pós-Feedback | Correções e melhorias de interface e performance. | 16000 | 514.4 | 565.84 | 622.424 | 684.6664 | 753.133 | 828.4463 | 911.291 | 1002.4201 | 1102.6621 | 1212.9283 | 1334.2211 | 1467.6432 | 11000.0756
Taxa de Crescimento de 10% | Taxa de crescimento de investimento de 10% ao mês MOM |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Relatório e Demonstração Final | Preparação do pitch, apresentações e entrega para banca/professor. | 14000 | 701.45 | 771.595 | 848.7545 | 933.63 | 1026.9929 | 1129.6922 | 1242.6615 | 1366.9276 | 1503.6204 | 1653.9824 | 1819.3806 | 2001.3187 | 15000.0058
Taxa de Crescimento de 10% | Taxa de crescimento de investimento de 10% ao mês MOM |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Encerramento do Projeto | Documentação final e análise dos indicadores do projeto. | 9000 | 416.2 | 457.82 | 503.602 | 553.9622 | 609.3584 | 670.2943 | 737.3237 | 811.0561 | 892.1617 | 981.3778 | 1079.5156 | 1187.4672 | 8900.1389
Taxa de Crescimento de 10% | Taxa de crescimento de investimento de 10% ao mês MOM |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Expansão | Feedback e adapção | 20000 | 701.45 | 771.595 | 848.7545 | 933.63 | 1026.9929 | 1129.6922 | 1242.6615 | 1366.9276 | 1503.6204 | 1653.9824 | 1819.3806 | 2001.3187 | 15000.0058
Investimentos
Custo de Implementação |  | 183200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183200
Custo da Operação |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Custos de Treinamento |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indicadores Financeiros
NPV/VPL |  | 0: 324701.3091
Payback |  | 0: 0
ROI |  | 0: -77.24%
Note on C9: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on B10: Eduardo Montes, PMP: Caso exista um crescimento no benefício. Para facilitar a entrada o crescimento está como default, o mesmo para todos os anos, mas, pode ser alterado incluindo manualmente.
Note on C11: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on B12: Eduardo Montes, PMP: Caso exista um crescimento no benefício. Para facilitar a entrada o crescimento está como default, o mesmo para todos os anos, mas, pode ser alterado incluindo manualmente.
Note on C13: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on B14: Eduardo Montes, PMP: Caso exista um crescimento no benefício. Para facilitar a entrada o crescimento está como default, o mesmo para todos os anos, mas, pode ser alterado incluindo manualmente.
Note on C15: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on B16: Eduardo Montes, PMP: Caso exista um crescimento no benefício. Para facilitar a entrada o crescimento está como default, o mesmo para todos os anos, mas, pode ser alterado incluindo manualmente.
Note on C17: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on B18: Eduardo Montes, PMP: Caso exista um crescimento no benefício. Para facilitar a entrada o crescimento está como default, o mesmo para todos os anos, mas, pode ser alterado incluindo manualmente.
Note on C19: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on B20: Eduardo Montes, PMP: Caso exista um crescimento no benefício. Para facilitar a entrada o crescimento está como default, o mesmo para todos os anos, mas, pode ser alterado incluindo manualmente.
Note on C21: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on B22: Eduardo Montes, PMP: Caso exista um crescimento no benefício. Para facilitar a entrada o crescimento está como default, o mesmo para todos os anos, mas, pode ser alterado incluindo manualmente.
Note on C23: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on B24: Eduardo Montes, PMP: Caso exista um crescimento no benefício. Para facilitar a entrada o crescimento está como default, o mesmo para todos os anos, mas, pode ser alterado incluindo manualmente.
Note on C25: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on B26: Eduardo Montes, PMP: Caso exista um crescimento no benefício. Para facilitar a entrada o crescimento está como default, o mesmo para todos os anos, mas, pode ser alterado incluindo manualmente.
Note on C27: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on B28: Eduardo Montes, PMP: Caso exista um crescimento no benefício. Para facilitar a entrada o crescimento está como default, o mesmo para todos os anos, mas, pode ser alterado incluindo manualmente.
Note on C29: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo

## Realizado
Identificação do Projeto |  |  | Mês
Nome do Projeto | InovaTech – Dashboard Inteligente para a Cannoli |  | 2025-08-01 | 2025-09-09 | 2025-10-09 | 2025-11-09 | 2025-12-09 | 2026-01-09 | 2026-01-01 | 2026-03-09 | 2026-04-09 | 2026-05-09 | 2026-06-09 | 2026-07-09 | TOTAL
Patrocinador | Cannoli – Rede de Restaurantes | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Investimento Total |  | 168500 | 7987.4 | 8708.14 | 9500.954 | 10373.0494 | 11332.3543 | 12387.5898 | 13548.3488 | 14825.1836 | 16229.702 | 17774.6722 | 19474.1394 | 21343.5533 | 163485.0868
Investimento Acumulado |  | 168500 | 176487.4 | 185195.54 | 194696.494 | 205069.5434 | 216401.8977 | 228789.4875 | 242337.8363 | 257163.0199 | 273392.7219 | 291167.3941 | 310641.5335 | 331985.0868
Realizado | Explicação
Investimento c/ taxa de crescimento
Planejamento e Definição do Escopo | Reuniões concluídas com stakeholders da Cannoli, levantamento de requisitos finalizado e escopo aprovado. | 8500 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 9360
|  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Análise de Dados e Modelagem | Banco de dados estruturado, métricas definidas e primeiros testes de extração concluídos. | 20300 | 780 | 858 | 943.8 | 1038.18 | 1141.998 | 1256.1978 | 1381.8176 | 1519.9993 | 1671.9993 | 1839.1992 | 2023.1191 | 2225.431 | 16679.7413
|  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Design de Interface (UI/UX) | Protótipo dos dashboards finalizado no Figma e validado pela equipe; layout aprovado. | 13900 | 700 | 770 | 847 | 931.7 | 1024.87 | 1127.357 | 1240.0927 | 1364.102 | 1500.5122 | 1650.5634 | 1815.6197 | 1997.1817 | 14968.9986
|  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Desenvolvimento Backend e Frontend | API Flask concluída, integração com SQLite implementada e painel web funcional. | 52000 | 1700 | 1870 | 2057 | 2262.7 | 2488.97 | 2737.867 | 3011.6537 | 3312.8191 | 3644.101 | 4008.5111 | 4409.3622 | 4850.2984 | 36353.2824
|  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Integração de Dados da Cannoli | Conexão com dados reais da Cannoli estabelecida, testes de importação e segurança executados. | 4500 | 203 | 223.3 | 245.63 | 270.193 | 297.2123 | 326.9335 | 359.6269 | 395.5896 | 435.1485 | 478.6634 | 526.5297 | 579.1827 | 4341.0096
|  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Testes e Validação de Funcionalidades | Testes de login, gráficos e relatórios realizados com sucesso; bugs críticos corrigidos. | 11600 | 520 | 572 | 629.2 | 692.12 | 761.332 | 837.4652 | 921.2117 | 1013.3329 | 1114.6662 | 1226.1328 | 1348.7461 | 1483.6207 | 11119.8276
|  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Apresentação para a Cannoli | Primeira versão entregue e feedback documentado para ajustes e melhorias. | 14500 | 950 | 1045 | 1149.5 | 1264.45 | 1390.895 | 1529.9845 | 1682.983 | 1851.2812 | 2036.4094 | 2240.0503 | 2464.0553 | 2710.4609 | 20315.0696
|  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Ajustes Pós-Feedback | Melhorias aplicadas com base no retorno da Cannoli; desempenho otimizado. | 16000 | 514.4 | 565.84 | 622.424 | 684.6664 | 753.133 | 828.4463 | 911.291 | 1002.4201 | 1102.6621 | 1212.9283 | 1334.2211 | 1467.6432 | 11000.0756
|  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Relatório e Demonstração Final | Relatório de resultados e apresentação final elaborados e entregues para a banca. | 11600 | 720 | 792 | 871.2 | 958.32 | 1054.152 | 1159.5672 | 1275.5239 | 1403.0763 | 1543.3839 | 1697.7223 | 1867.4946 | 2054.244 | 15396.6843
|  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Encerramento do Projeto | Documentação técnica e financeira concluída; indicadores de sucesso registrados. | 6000 | 410 | 451 | 496.1 | 545.71 | 600.281 | 660.3091 | 726.34 | 798.974 | 878.8714 | 966.7586 | 1063.4344 | 1169.7778 | 8767.5563
|  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Expansão | Planejamento de possíveis novas integrações e versões futuras da plataforma. | 9600 | 710 | 781 | 859.1 | 945.01 | 1039.511 | 1143.4621 | 1257.8083 | 1383.5891 | 1521.9481 | 1674.1429 | 1841.5571 | 2025.7129 | 15182.8415
Investimentos
Custo de Implementação |  | 160800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160800
Custo da Operação |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Custos de Treinamento |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indicadores Financeiros
NPV/VPL |  | 0: 331985.0868
Payback |  | 0: 0
ROI |  | 0: -97.02%
Note on C9: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on C11: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on C13: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on C15: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on C17: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on C19: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on C21: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on C23: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on C25: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on C27: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on C29: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo

## Gráfico -Status
Períodos | No Período (R$) |  | Acumulado (R$) |  | Desvio (R$) | Desvio %
Mês | Orçado | Realizado | Orçado | Realizado | Diferença dos realizados
0 | 183200 | 168500 | 183200 | 168500 | -14700 | -8.024%
1 | 10888.23 | 7987.4 | 194088.23 | 176487.4 | -17600.83 | -9.068%
2 | 10805.458 | 8708.14 | 204893.688 | 185195.54 | -19698.148 | -9.614%
3 | 7986.0038 | 9500.954 | 212879.6918 | 194696.494 | -18183.1978 | -8.542%
4 | 8234.6042 | 10373.0494 | 221114.296 | 205069.5434 | -16044.7526 | -7.256%
5 | 9058.0646 | 11332.3543 | 230172.3606 | 216401.8977 | -13770.4628 | -5.983%
6 | 9963.8711 | 12387.5898 | 240136.2316 | 228789.4875 | -11346.7441 | -4.725%
7 | 10960.2582 | 13548.3488 | 251096.4898 | 242337.8363 | -8758.6535 | -3.488%
8 | 12056.284 | 14825.1836 | 263152.7738 | 257163.0199 | -5989.7539 | -2.276%
9 | 13261.9124 | 16229.702 | 276414.6862 | 273392.7219 | -3021.9643 | -1.093%
10 | 14588.1036 | 17774.6722 | 291002.7898 | 291167.3941 | 164.6043 | 0.05656%
11 | 16046.914 | 19474.1394 | 307049.7038 | 310641.5335 | 3591.8297 | 1.17%
12 | 17651.6054 | 21343.5533 | 324701.3091 | 331985.0868 | 7283.7777 | 2.243%
Total | 324701.3091 | 331985.0868
Saldo Final | -7283.7777
Variação de +2% indica equilíbrio e eficiência na execução orçamentária do InovaTech.
Ao longo da execução do projeto InovaTech, observou-se uma variação gradual entre os valores orçados e realizados.
Nos primeiros meses, o investimento real ficou abaixo do planejado devido à otimização de recursos e à adoção de ferramentas gratuitas (como Flask e SQLite).
Entretanto, a partir da fase de integração e ajustes pós-feedback, houve um aumento de custos relacionado à ampliação das funcionalidades e à melhoria da experiência do usuário.
No encerramento do projeto, o investimento total apresentou um desvio positivo de apenas 2%, mantendo-se dentro da margem de tolerância prevista para projetos de inovação.
Esse resultado reflete uma gestão financeira eficiente, com controle de custos, boa alocação de recursos e decisões estratégicas baseadas em valor agregado.

## Param
Variável | Tipo de Benefício | Custo do Capital | 184000
Explicação |  | Retorno Requerido do Investimento | 8%
Domínio ou Valor | Aumento de Receita com base em decisões estratégicas mais assertivas
Aumento de Produtividade das equipes de gestão da Cannoli
Melhoria na Tomada de Decisão baseada em dados reais
Redução de Retrabalho operacional e tempo de análise manual
Redução dos Custos com campanhas ineficientes
Aumento da Satisfação dos clientes finais
Aumento da Fidelização e do Ticket Médio
Melhoria do Controle Financeiro e de Vendas
Parametros a serem configurados inicialmente
Projeto
Nome do projeto | InovaTech – Dashboard Inteligente para a Cannoli
Mês de início | 2025-08-01
Patrocinador | Cannoli – Rede de Restaurantes
Gerente de Projeto | Bruna Lira e Rafela Coelho
0

## Capa
Informações sobre o projeto
Projeto |  | InovaTech – Dashboard Inteligente
Gerente Responsável |  | Bruna Lira e Rafaela Coelho
Data da avaliação |  | 2025-11-08
Histórico da avaliação de riscos
2025-08-15 | Início do levantamento preliminar de riscos do projeto InovaTech, com foco em definir escopo e identificar possíveis gargalos técnicos.
2025-09-12 | Segunda avaliação realizada após a definição dos requisitos e arquitetura do sistema. Foram identificados novos riscos ligados à integração de dados e prazos de desenvolvimento.
2025-10-15 | Reavaliação dos riscos durante o desenvolvimento do back-end. Ajustes realizados nos planos de mitigação e priorização dos riscos mais críticos.
2025-11-08 | Etapa final de revisão dos riscos, contemplando as fases de testes, implantação e entrega final do InovaTech Dashboard.

## Identificar
Identificação dos Riscos | [11 empty] | Probabilidade |  | Impacto
InovaTech – Dashboard Inteligente
[12 empty] | Muito Baixa - 1 | 1 | Muito Baixo - 1 | 1
ID | Fase ou |  | Declaração do Risco |  |  | Resp. | Estratégia de Resposta | Plano de Prevenção | Plano de Contingência |  | Severidade (X,Y) | Baixa - 2 | 2 | Muito Baixo - 2 | 2
| Recurso | Classificação | CAUSA | RISCO | CONSEQUÊNCIA |  |  |  |  | Riscos Colaterais |  | Moderada - 3 | 3 | Baixo - 3 | 3
R01 | Pessoas | Disponibilidade | Como resultado de sobrecarga de tarefas da equipe técnica. | Pode ocorrer atraso na entrega dos módulos principais. | O cronograma geral do projeto pode ser impactado. | Bruna | Mitigar | Replanejar atividades e dividir tarefas entre os membros. | Redirecionar tarefas prioritárias e ajustar cronograma. | Atraso no projeto e aumento nos custos | 0.08 | Alta - 4 | 4 | Baixo - 4 | 4
R02 | Técnica | Falta de habilidade | Como resultado de incompatibilidade entre o banco de dados e as APIs de coleta. | Pode ocorrer falha na consolidação dos dados de vendas e clientes. | As análises e relatórios podem apresentar informações incorretas. | Rafaela | Mitigar | Realizar testes de integração com dados simulados antes da implantação. | Corrigir scripts de integração e restaurar backup anterior. |  | 0.04
R03 | Escopo | Expectativas | Como resultado de mudanças solicitadas pelo cliente (Cannoli) após início do desenvolvimento. | Pode ocorrer aumento de esforço e retrabalho. | O custo e o prazo do projeto podem ser ampliados. | Bruna | Evitar | Validar requisitos com o cliente antes de iniciar o desenvolvimento. | Avaliar impacto e renegociar escopo. |  | 0.08
R04 | Segurança | Roubos | Como resultado de falhas de autenticação ou vazamento de informações. | Pode ocorrer comprometimento da privacidade dos dados. | O projeto pode sofrer sanções relacionadas à LGPD. | Rafaela | Mitigar | Implementar controle de acesso e criptografia. | Desativar sistema temporariamente e revisar logs de acesso. |  | 0.04
R05 | Operacional | Quebras | Como resultado de falha no servidor local ou ambiente de hospedagem. | Pode ocorrer indisponibilidade temporária do dashboard. | A coleta de dados e a visualização de métricas podem ser interrompidas. | Bruna | Transferir | Utilizar backup automático e hospedagem em ambiente redundante. | Migrar sistema para servidor de contingência. |  | 0.08
R06 | Qualidade | Defeito | Como resultado de ausência de testes automatizados e revisões de código. | Pode ocorrer falha na funcionalidade de KPIs e relatórios. | A confiabilidade dos indicadores pode ser comprometida. | Rafaela | Mitigar | Adotar testes unitários e revisões de código entre pares. | Corrigir bugs detectados após implantação e emitir patch corretivo. |  | 0.04
R07
R08
R09
R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20

## Qualificar
Qualificação dos Riscos | [13 empty] | Probabilidade |  | Impacto
[10 empty] | Base Custo |  | 8000 | R$
[10 empty] | Base Prazo |  | 30 | dias úteis
InovaTech – Dashboard Inteligente
[14 empty] | Muito Baixa - 1 | 1 | Muito Baixo - 1 | 1
ID | Declaração do Risco |  |  | Resp. | Probabilidade do risco virar incidente (Y) | Avaliação de Impacto (X) |  |  |  | Severidade (Y,X) |  | Custo | Prazo | Baixa - 2 | 2 | Muito Baixo - 2 | 2
| CAUSA (Começa a frase com "Como Resultado ...") | RISCO (Começar a frase com "Pode ocorrer ...") | CONSEQÜÊNCIA (Começar a frase com "O que acarretaria ...") |  |  | Aumento no Custo (X1) | Desvio no Cronograma (X2) | (X1*X2) | Resultado do Impacto (X1+X2) |  | Riscos Colaterais |  |  | Moderada - 3 | 3 | Baixo - 3 | 3
R01 | Como resultado de sobrecarga de tarefas da equipe técnica. | Pode ocorrer atraso na entrega dos módulos principais. | O cronograma geral do projeto pode ser impactado. | Bruna | Alta - 0,4 | Entre 10% e 20% - 1,40 | Insignificante - 2,05 | 2.87 | Moderada - 0,20 | 0.08 | Atraso no projeto e aumento nos custos | 100% | 17% | Alta - 4 | 4 | Baixo - 4 | 4
R02 | Como resultado de incompatibilidade entre o banco de dados e as APIs de coleta. | Pode ocorrer falha na consolidação dos dados de vendas e clientes. | As análises e relatórios podem apresentar informações incorretas. | Rafaela | Muito baixa - 0,05 | Maior que 20% - 1,80 | Entre 5% e 10% - 2,20 | 3.96 | Muito Alta - 0,80 | 0.04 |  | 50% | 17%
R03 | Como resultado de mudanças solicitadas pelo cliente (Cannoli) após início do desenvolvimento. | Pode ocorrer aumento de esforço e retrabalho. | O custo e o prazo do projeto podem ser ampliados. | Bruna | Moderada - 0,2 | Entre 10% e 20% - 1,40 | Entre 10% e 20% - 2,40 | 3.36 | Muito Alta - 0,80 | 0.16 |  | 500% | 100%
R04 | Como resultado de falhas de autenticação ou vazamento de informações. | Pode ocorrer comprometimento da privacidade dos dados. | O projeto pode sofrer sanções relacionadas à LGPD. | Rafaela | Baixa - 0,1 | Entre 5% e 10% - 1,20 | Entre 10% e 20% - 2,40 | 2.88 | Alta - 0,40 | 0.04 |  | 100% | 17%
R05 | Como resultado de falha no servidor local ou ambiente de hospedagem. | Pode ocorrer indisponibilidade temporária do dashboard. | A coleta de dados e a visualização de métricas podem ser interrompidas. | Bruna | Alta - 0,4 | Entre 5% e 10% - 1,20 | Menor que 5% - 2,10 | 2.52 | Moderada - 0,20 | 0.08 |  | 100% | 17%
R06 | Como resultado de ausência de testes automatizados e revisões de código. | Pode ocorrer falha na funcionalidade de KPIs e relatórios. | A confiabilidade dos indicadores pode ser comprometida. | Rafaela | Alta - 0,4 | Menos de 5% - 1,10 | Menor que 5% - 2,10 | 2.31 | Baixa - 0,10 | 0.04 |  | 63% | 17%
R07 | [11 empty] | 0% | 0%
R08 | [11 empty] | 0% | 0%
R09 | [11 empty] | 0% | 0%
R10 | [11 empty] | 0% | 0%
R11 | [11 empty] | 0% | 0%
R12 | [11 empty] | 0% | 0%
R13 | [11 empty] | 0% | 0%
R14 | [11 empty] | 0% | 0%
R15 | [11 empty] | 0% | 0%
R16 | [11 empty] | 0% | 0%
R17 | [11 empty] | 0% | 0%
R18 | [11 empty] | 0% | 0%
R19 | [11 empty] | 0% | 0%
R20 | [11 empty] | 0% | 0%
[5 empty] | Insignificante - 1,05 | Insignificante - 2,05 | Muito baixa - 0,05
[5 empty] | Menor que 5% - 1,10 | Menor que 5% - 2,10 | Baixa - 0,1
[5 empty] | Entre 5% e 10% - 1,20 | Entre 5% e 10% - 2,20 | Moderada - 0,2
[5 empty] | Entre 10% e 20% - 1,40 | Entre 10% e 20% - 2,40 | Alta - 0,4
[5 empty] | Maior que 20% - 1,80 | Maior que 20% - 2,80 | Muito Alta - 0,8

## Quantificar
Quantificação dos Riscos | [10 empty] | Probabilidade |  | Impacto
InovaTech – Dashboard Inteligente
[11 empty] | Muito Baixa - 1 | 1 | Muito Baixo - 1 | 1
ID | Declaração do Risco |  |  | Resp. |  | Impacto no Custo | Impacto no Cronograma (Colocar qtde. de dias de redução ou atraso no cronograma) | Observação | Plano de Prevenção | Plano de Contingência | Baixa - 2 | 2 | Muito Baixo - 2 | 2
| CAUSA (Começa a frase com "Como Resultado ...") | RISCO (Começar a frase com "Pode ocorrer ...") | CONSEQÜÊNCIA (Começar a frase com "O que acarretaria ...") |  | Riscos Colaterais | [5 empty] | Moderada - 3 | 3 | Baixo - 3 | 3
R01 | Como resultado de sobrecarga de tarefas da equipe técnica. | Pode ocorrer atraso na entrega dos módulos principais. | O cronograma geral do projeto pode ser impactado. | Bruna | Atraso no projeto e aumento nos custos | 8000 | 5 | Dias de atraso na implantação | Replanejar atividades e dividir tarefas entre os membros. | Redirecionar tarefas prioritárias e ajustar cronograma. | Alta - 4 | 4 | Baixo - 4 | 4
R02 | Como resultado de incompatibilidade entre o banco de dados e as APIs de coleta. | Pode ocorrer falha na consolidação dos dados de vendas e clientes. | As análises e relatórios podem apresentar informações incorretas. | Rafaela | Falha na integração de dados e retrabalho técnico. | 4000 | 5 | Dias de atraso na implantação | Realizar testes de integração com dados simulados antes da implantação. | Corrigir scripts de integração e restaurar backup anterior.
R03 | Como resultado de mudanças solicitadas pelo cliente (Cannoli) após início do desenvolvimento. | Pode ocorrer aumento de esforço e retrabalho. | O custo e o prazo do projeto podem ser ampliados. | Bruna | Replanejamento completo do cronograma e aumento de despesas. | 40000 | 30 | 1 mês de atraso | Validar requisitos com o cliente antes de iniciar o desenvolvimento. | Avaliar impacto e renegociar escopo.
R04 | Como resultado de falhas de autenticação ou vazamento de informações. | Pode ocorrer comprometimento da privacidade dos dados. | O projeto pode sofrer sanções relacionadas à LGPD. | Rafaela | Interrupção temporária do sistema e exposição de dados sensíveis. | 8000 | 5 | Dias de atraso na implantação | Implementar controle de acesso e criptografia. | Desativar sistema temporariamente e revisar logs de acesso.
R05 | Como resultado de falha no servidor local ou ambiente de hospedagem. | Pode ocorrer indisponibilidade temporária do dashboard. | A coleta de dados e a visualização de métricas podem ser interrompidas. | Bruna | Parada na coleta de dados e indisponibilidade do dashboard. | 8000 | 5 | Dias de atraso na implantação | Utilizar backup automático e hospedagem em ambiente redundante. | Migrar sistema para servidor de contingência.
R06 | Como resultado de ausência de testes automatizados e revisões de código. | Pode ocorrer falha na funcionalidade de KPIs e relatórios. | A confiabilidade dos indicadores pode ser comprometida. | Rafaela | Retrabalho de código e atraso na entrega final. | 5000 | 5 | Dias de atraso na implantação | Adotar testes unitários e revisões de código entre pares. | Corrigir bugs detectados após implantação e emitir patch corretivo.
R07 | [8 empty] | 0 | 0
R08 | [8 empty] | 0 | 0
R09 | [8 empty] | 0 | 0
R10 | [8 empty] | 0 | 0
R11 | [8 empty] | 0 | 0
R12 | [8 empty] | 0 | 0
R13 | [8 empty] | 0 | 0
R14 | [8 empty] | 0 | 0
R15 | [8 empty] | 0 | 0
R16 | [8 empty] | 0 | 0
R17 | [8 empty] | 0 | 0
R18 | [8 empty] | 0 | 0
R19 | [8 empty] | 0 | 0
R20 | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0

## Sensibilidade ao Risco
Custo | Peso1 | Cronograma | Peso2 | Peso1 X Peso2 | Impacto
Aumento de custo Insignificante | 1.05 | Desvio no cronograma insignificante | 2.05 | 2.1525 | Muito baixa - 0,05
Aumento de custo Insignificante | 1.05 | Desvio menor que 5% no cronograma | 2.1 | 2.205 | Baixa - 0,10
Aumento de custo Insignificante | 1.05 | Desvio total entre 5% e 10% no cronograma | 2.2 | 2.31 | Baixa - 0,10
Aumento de custo Insignificante | 1.05 | Desvio total entre 10% e 20% no cronograma | 2.4 | 2.52 | Moderada - 0,20
Aumento de custo Insignificante | 1.05 | Desvio total maior que 20% no cronograma | 2.8 | 2.94 | Alta - 0,40
Menos de 5% de aumento no custo | 1.1 | Desvio no cronograma insignificante | 2.05 | 2.255 | Baixa - 0,10
Menos de 5% de aumento no custo | 1.1 | Desvio menor que 5% no cronograma | 2.1 | 2.31 | Baixa - 0,10
Menos de 5% de aumento no custo | 1.1 | Desvio total entre 5% e 10% no cronograma | 2.2 | 2.42 | Moderada - 0,20
Menos de 5% de aumento no custo | 1.1 | Desvio total entre 10% e 20% no cronograma | 2.4 | 2.64 | Alta - 0,40
Menos de 5% de aumento no custo | 1.1 | Desvio total maior que 20% no cronograma | 2.8 | 3.08 | Alta - 0,40
entre 5% e 10% de aumento do custo | 1.2 | Desvio no cronograma insignificante | 2.05 | 2.46 | Moderada - 0,20
entre 5% e 10% de aumento do custo | 1.2 | Desvio menor que 5% no cronograma | 2.1 | 2.52 | Moderada - 0,20
entre 5% e 10% de aumento do custo | 1.2 | Desvio total entre 5% e 10% no cronograma | 2.2 | 2.64 | Alta - 0,40
entre 5% e 10% de aumento do custo | 1.2 | Desvio total entre 10% e 20% no cronograma | 2.4 | 2.88 | Alta - 0,40
entre 5% e 10% de aumento do custo | 1.2 | Desvio total maior que 20% no cronograma | 2.8 | 3.36 | Muito Alta - 0,80
entre 10% e 20% de aumento do custo | 1.4 | Desvio no cronograma insignificante | 2.05 | 2.87 | Moderada - 0,20
entre 10% e 20% de aumento do custo | 1.4 | Desvio menor que 5% no cronograma | 2.1 | 2.94 | Moderada - 0,20
entre 10% e 20% de aumento do custo | 1.4 | Desvio total entre 5% e 10% no cronograma | 2.2 | 3.08 | Alta - 0,40
entre 10% e 20% de aumento do custo | 1.4 | Desvio total entre 10% e 20% no cronograma | 2.4 | 3.36 | Muito Alta - 0,80
entre 10% e 20% de aumento do custo | 1.4 | Desvio total maior que 20% no cronograma | 2.8 | 3.92 | Muito Alta - 0,80
Mais de 20% de aumento nos custos | 1.8 | Desvio no cronograma insignificante | 2.05 | 3.69 | Alta - 0,40
Mais de 20% de aumento nos custos | 1.8 | Desvio menor que 5% no cronograma | 2.1 | 3.78 | Alta - 0,40
Mais de 20% de aumento nos custos | 1.8 | Desvio total entre 5% e 10% no cronograma | 2.2 | 3.96 | Muito Alta - 0,80
Mais de 20% de aumento nos custos | 1.8 | Desvio total entre 10% e 20% no cronograma | 2.4 | 4.32 | Muito Alta - 0,80
Mais de 20% de aumento nos custos | 1.8 | Desvio total maior que 20% no cronograma | 2.8 | 5.04 | Muito Alta - 0,80
Muito baixa - 0,05
Baixa - 0,10
Moderada - 0,20
Alta - 0,40
Muito Alta - 0,80

## Plano de Comunicação
1. Identificação das principais partes interessadas no projeto (stakeholders do projeto)
Quadro 01. Matriz Interesse versus Poder para o projeto
Identificação Stakeholder | Nível de Interesse no projeto | Nível de poder no projeto | Explicar a ação a ser tomada: | Plano de Comunicação
Empresa Parceira – Cannoli (Gestores e Representantes) | Altíssimo – buscam otimizar o controle e entendimento dos dados de vendas e desempenho. | Alto – definem diretrizes, aprovam entregas e fornecem acesso aos dados reais. | Participar das reuniões de alinhamento, validar relatórios e sugerir melhorias no dashboard. | Data: 24/10/2025 Projeto: InovaTech | [7 empty] | Página: 01/01
Gerente de Projeto (Bruna Lira) | Alto – responsável por coordenar a equipe e garantir a entrega dentro dos prazos e requisitos. | Alto – supervisiona o progresso, distribui tarefas e comunica decisões importantes. | Liderar o time, monitorar as etapas e assegurar a comunicação com todos os stakeholders.
Equipe de Desenvolvimento (Back-end e Front-end) | Alto – responsáveis pela construção técnica do dashboard e integração com o sistema da Cannoli. | Médio – seu desempenho impacta diretamente a qualidade e funcionalidade do produto final. | Implementar códigos, realizar testes e corrigir erros técnicos. | Ref | Atividade | Assunto/Conteúdo | Tipo | Emissor –responsavel | Local | Receptor | Data ou Freqüência |  | Feedback | Data Feedback | Obs
Equipe de Dados e Análise (BI) | Alto – interessados em garantir a precisão dos dados e a clareza das visualizações. | Médio – influenciam diretamente na confiabilidade e no valor estratégico do sistema. | Criar consultas, validar métricas e montar relatórios analíticos. | STK-001 | Reunião de Abertura do Projeto | Apresentação do InovaTech, definição de escopo, cronograma e responsabilidades. | Reunião Presencial / Online | Gerente de Projeto (Bruna Lira) | Google Meet / Sede Cannoli | Equipe InovaTech e Representantes da Cannoli | Início do Projeto |  | Confirmação de entendimento do escopo e das metas. | Após 2 semanas | Documento de abertura registrado no Drive.
Equipe de Design e UX (Experiência do Usuário) | Médio – foco na aparência e na usabilidade do dashboard. | Médio – interferem na aceitação e facilidade de uso pelos gestores da Cannoli. | Desenvolver telas intuitivas, aplicar testes de usabilidade e ajustar conforme feedbacks. | STK-002 | Planejamento Técnico | Detalhamento da arquitetura do dashboard e definição de integrações com o sistema Cannoli. | Reunião Técnica | Equipe de Desenvolvimento | Sala de Reunião / Meet | Product Owner | Quinzenal |  | Feedback sobre viabilidade técnica e prazos. | Imediatamente após cada reunião | Atualização no cronograma e replanejamento se necessário.
Professores Orientadores e Avaliadores | Médio – interessados no desenvolvimento acadêmico e no cumprimento das entregas. | Alto – avaliam, orientam e aprovam o andamento do projeto. | Fornecer feedbacks, validar entregas e acompanhar a evolução do grupo | STK-003 | Daily Meeting | Acompanhamento do progresso, identificação de impedimentos e alinhamento rápido. | Reunião Online Curta | Responsável: Scrum Master | Meeting | Desenvolvedores | Diariamente |  | Atualização sobre andamento das tarefas. | Durante as reuniões diárias | Registro no canal do grupo (WhatsApp ou Teams).
Usuários Internos da Cannoli (Setor Administrativo e Vendas) | Alto – utilizarão o dashboard no dia a dia para análise de resultados e metas. | Médio – influenciam o sucesso através do uso prático e retorno de experiência. | Testar o sistema, relatar dificuldades e sugerir melhorias. | STK-004 | Reunião de Validação com a Cannoli | Apresentação das telas e análises parciais desenvolvidas. | Reunião de Validação | Product Owner | Meeting | Gestores Cannoli | Após cada reunião |  | Retorno sobre aderência às necessidades do negócio. | Após cada reunião | Ajustes feitos no sprint seguinte.
Equipe de Comunicação do InovaTech | Médio – responsáveis pela apresentação e divulgação do projeto. | Baixo – têm papel informativo, reforçando a imagem do projeto e sua importância. | Produzir materiais visuais, relatórios e apresentações de resultados. | STK-005 | Testes de Integração e Dados | Avaliar funcionamento da integração com o sistema da Cannoli e confiabilidade dos dados. | Sessão Técnica | Equipe de Dados e Devs | Meeting | Time Técnico | A cada 15 dias |  | Relato de erros e inconsistências encontradas. | Após cada reunião | Correção e revalidação antes da entrega.
|  |  |  | STK-006 | Reunião com Orientadores | Atualização do progresso acadêmico e das etapas de desenvolvimento. | Reunião Acadêmica | Gerente de Projeto | Meeting | Professores e Avaliadores | Semanalmente |  | Feedback sobre metodologia e entregas. | Após cada sessão | Sugestões de melhoria registradas no relatório.
|  |  |  | STK-007 | Apresentação Parcial | Demonstração do dashboard funcional e indicadores principais. | Reunião de Apresentação | Gerente de Projeto / UX | Meeting | Professores e Representantes da Cannoli | A cada 2 semanas |  | Feedback visual e funcional sobre o sistema. | Após cada reunião | Ajustes visuais e de performance.
|  |  |  | STK-008 | Reunião de Encerramento | Apresentação final do InovaTech, resultados alcançados e lições aprendidas. | Reunião Final | Gerente de Projeto | Meeting | Equipe InovaTech, Professores e Cannoli | Final do Projeto |  | Avaliação do impacto e resultados. | Após cada reunião | Registro em ata e documentação final.
[5 empty] | Gerente do projeto: Bruna Lira |  | Elaborado por: InovaTech |  |  |  | Aprovado por: Rafaela Bastos (Gerente)

## Planejamento de RH
Gestão de RH
Nome | Função | Origem | Dedicação (horas)
Adeilson Nunes | Assistente de Testes e Pesquisador IA | TI – Apoio Operacional | 4
Bruna Lira | Gerente de Projeto, Especialista em IA e Analista de Negócios e Dados | Gerência (Interno) ¦ Desenvolvimento | 8
Daniela Pauzer | Assistente de Pesquisa e IA | Comunicação (Interno/Externo) | 4
Enzo Sangiacomo | Apoio Técnico | TI – Apoio Técnico | 5
Rafaela Coelho | Desenvolvedora Full Stack, Analista De Dados, Especialista em IA Líder Técnica | TI – Desenvolvimento ¦ Gerencia | 8
Planejamento de RH
Também responsável pela parte de IA do projeto, e auxiliou na análise de Dados
E também responsável pela análise de dados e implementação de IA

## Mapa Competência - Equipe
Perfil de Qualificação |  |  |  | MAPA DE COMPETÊNCIAS
0 | Nenhum conhecimento | [5 empty] | Saúde e Bem Estar
2 | Participou de treinamento |  |  | Revisado em Nov/2025
5 | Domínio básico |  |  | Sistema: InovaTech - Dashboard Inteligente
8 | Experiência prática |  |  | Responsável: Bruna
10 | Especialista |  |  | Habilitação
|  |  | Pessoa | Definição e Priorização de Backlog | Planejar Atividades | Projetar Interface do Usuário | Integrar Sistema e Banco de Dados | Inteligencia Artificial | Utilizar Figma | Utilizar VSCode | Planejamento Estratégico | Gerenciar Projetos | Modelagem de Banco de Dados | Analise de Dados | Desenvolvimento Front-End | Segurança da Informação e Criptografia de Dados | Plano de Custos e Orçamento | SQLite | Desenvolvimento Back-End | Controle de Versionamento (Git e GitHub) | Plano de Gerenciamento de RH | React | Python | Controle de Qualidade | Elaborar a W.B.S | Mitigar Riscos | Documentação Técnica | Criar wireframes | Procedimentos Administrativos | Faturamento da Startup
|  | Adeilson Nunes |  | 5 | 8 | 2 | 2 | 8 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 8 | 8 | 10 | 8 | 5 | 5 | 8 | 8
|  | Bruna Lira |  | 10 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10
|  | Daniela Pauzer |  | 5 | 8 | 2 | 2 | 8 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 8 | 8 | 10 | 8 | 5 | 5 | 8 | 8
|  | Enzo Sangiacomo |  | 5 | 8 | 5 | 2 | 8 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 5 | 10 | 5
|  | Rafaela Coelho |  | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10

## Mapa de Responsabilidade
6. Matriz de Responsabilidade
Equipe do Projeto
Ref | Etapas – Atividades | AN | BL | ES | DP | RC
1.1 | Levantamento das necessidades da empresa parceira (Cannoli Restaurante) | R | A | P | P | P
1.2 | Definição dos objetivos do dashboard inteligente | C | A | P | P | R
1.3 | Criação do escopo técnico e funcional do projeto | P | R | P | P | A
1.4 | Reunião de alinhamento inicial com a empresa parceira | P | P | R | P | A
1.5 | Pesquisa sobre tecnologias aplicáveis e ferramentas de integração | P | A | P | P | R
1.6 | Identificação de riscos e restrições do projeto | I | R | I | I | A
1.7 | Definição dos papéis e responsabilidades da equipe | I | R | I | I | A
1.8 | Elaboração do plano de comunicação interna e externa | I | R | P | P | A
1.9 | Criação do cronograma base e estimativa de tempo de execução | P | R | P | P | P/A
1.10 | Validação inicial com o cliente (Cannoli) | R | P/A | P | P | P
1.11 | Pesquisas sobre Inteligência Artificial aplicada a sistemas de recomendação | R | I | P | P/A | I
1.12 | Desenvolvimento do diagrama de Rede PERT/CPM | I | A | R | I | I
1.13 | Desenvolvimento do documento Project Charter (Termo de Abertura) | P/C | R/A | P | P/C | P
1.14 | Criação da Estrutura Analítica do Projeto (WBS) | P | R/A | P | P | P
1.15 | Elaboração da Planilha de Plano de Custo | I | R | I | I | A | EQUIPE DO PROJETO
1.16 | Elaboração da Planilha de Plano de RH | I | R | I | I | A | Adeilson Nunes | Assistente de Testes e Pesquisador IA
1.17 | Elaboração da Planilha de Plano de Comunicação | I | R | I | I | A | Bruna Lira | Gerente de Projeto, Especialista em IA e Analista de Negócios e Dados
1.18 | Elaboração da Planilha de Plano de Riscos | I | R | I | I | A | Enzo Sangiacomo | Apoio Tecnico
1.19 | Criação da identidade visual e Logo do InovaTech | C | R | C | C | C/A | Daniela Pauzer | Assistente de Pesquisa e IA
1.20 | Desenvolvimento de Personas do sistema InovaTech | P | R | P | P | A | Rafaela Coelho | Desenvolvedora Full Stack, Analista De Dados, Especialista em IA Líder Técnica
1.21 | Modelagem de Negócios utilizando o Canvas | P | R/A | P | P | P
1.22 | Elaboração do Documento de Segurança seguindo o método GUT | I | R | I | I | A
2.1 | Criação do wireframe no Figma | I | R | I | I | A
2.2 | Desenvolvimento do design de interface (UI) | I | R | I | I | A | Legenda - - Gráfico RACI (Responsabilidade, Aprovação, Consultado e Informado)
2.3 | Modelagem da experiência do usuário (UX) | I | R | I | I | C/A
2.4 | Aplicação da identidade visual do InovaTech | I | R | I | I | A | R - Responsável pela Execução
2.5 | Testes de navegabilidade e ajustes visuais | I | R/A | I | I | P | A - Aprovação
2.6 | Aprovação do protótipo pelo cliente | I | R | I | I | A | C - Consultado
3.1 | Configuração do ambiente de desenvolvimento | I | P/A | I | I | R | I - Informado
3.2 | Criação do banco de dados SQLite | I | A | I | I | R | P - Participante
3.3 | Desenvolvimento da API utilizando Python (Flask) | I | P/A | I | I | R
3.4 | Implementação do front-end em React | I | P/A | I | I | R/A
3.5 | Criação dos componentes reutilizáveis de interface | I | A | I | I | R/A
3.6 | Integração entre front-end e back-end | I | A | I | I | R/A
3.7 | Implementação de gráficos e relatórios dinâmicos | I | A | I | I | R/A
3.8 | Autenticação e controle de acesso de usuários | I | P/A | I | I | R/A
3.9 | Configuração das rotas e endpoints da API | I | A | I | I | R
3.10 | Tratamento de erros e implementação de logs | I | A | I | I | R
3.11 | Testes de integração entre os módulos | I | A | I | I | R
3.12 | Documentação do código e versionamento no GitHub | I | A | I | I | R
3.13 | Entrega da aplicação de Inteligência Artificial | C | R | P | C | A
3.14 | Entrega da aplicação de Machine Learning | I | R | I | I | A
4.1 | Execução de testes funcionais | I | P/A | I | I | R
4.2 | Testes de desempenho e otimização do sistema | I | P/A | I | I | R
4.3 | Testes de usabilidade com feedback do cliente | I | P/A | I | I | R
4.4 | Correção de bugs e ajustes técnicos | I | P/A | I | I | R
4.5 | Testes de exportação de relatórios (PDF/CSV) | I | A | I | I | R
4.6 | Validação final com o cliente | I | P/A | I | I | R/A
5.1 | Deploy do sistema para apresentação | I | A | I | I | R
5.2 | Revisão dos documentos técnicos e administrativos | I | R | I | I | A
5.3 | Apresentação final do projeto InovaTech | P | A | P | P | R
5.4 | Coleta de feedback da banca e cliente | P | P/A | P | R | P
5.5 | Ajustes pre-apresentação | C | R | P | C | A
5.6 | Criação do relatório de lições aprendidas | I | R | I | I | P/A
5.7 | Backup e versionamento final do projeto | I | A | I | I | R
5.8 | Encerramento administrativo e entrega da documentação final | I | P | I | I | R/A
5.9 | Avaliação do desempenho da equipe | I | R | I | I | P/A
5.10 | Planejamento de evolução futura do sistema | I | P/A | I | I | R

## Gráfico de Gantt (hidden)
Saúde e bem-estar na palma da sua mão
Insira o nome do Líder do projeto na célula B3. Insira a data de Início do projeto na célula E3. Início do projeto: o rótulo está na célula C3. | Líder do projeto: Gerente de Projeto | Início do projeto: |  | 2023-08-22
A semana de exibição na célula E4 representa a semana inicial a ser exibida no cronograma do projeto na célula I4. A data de início do projeto é considerada Semana 1. Para alterar a semana de exibição, basta inserir um novo número da semana na célula E4. A data inicial para cada semana, começando com a semana de exibição na célula E4, começa na célula I4 e é calculada automaticamente. Há 8 semanas representadas nesse modo de exibição que vão da célula I4 a célula BF4. Você não deve modificar essas células. Semana de exibição: o rótulo está na célula C4. |  | Semana de exibição: |  | 1 |  |  | 2023-08-21 | [6 empty] | 2023-08-28 | [6 empty] | 2023-09-04 | [6 empty] | 2023-09-11 | [6 empty] | 2023-09-18 | [6 empty] | 2023-09-25 | [6 empty] | 2023-10-02 | [6 empty] | 2023-10-09
As células I5 a BL5 contêm o número de dias da semana representado no bloco de células acima de cada célula de data e são calculadas automaticamente. Você não deve modificar essas células. A data de hoje é contornada em vermelho (hex #AD3815) a partir da data de hoje na linha 5, passando pela coluna de data inteira até o final do cronograma do projeto. | time axis 2023-08-21 to 2023-10-15
Esta linha inclui cabeçalhos do cronograma do projeto que estão abaixo deles. Navegue de B6 a BL6 para ouvir o conteúdo. A primeira letra de cada dia da semana da data acima daquele cabeçalho começa na célula I6 e continua até a célula BL6. Todo o gráfico de linha do tempo de projeto é gerado automaticamente com base nas datas de início e término inseridas, usando os formatos condicionais. Não modifique o conteúdo nas células dentro das colunas após a coluna I, começando na célula I7. | TAREFA | ATRIBUÍDO PARA | PROGRESSO | INÍCIO | TÉRMINO | DIAS | time axis 2023-08-21 to 2023-10-15
Não exclua esta linha. Esta linha ficará oculta para preservar uma fórmula usada para realçar o dia atual no cronograma do projeto. | [5 empty] | 4
A célula B8 contém o título do exemplo da Fase 1. Insira um novo Título na célula B8. Na célula C8, insira o nome a atribuir à fase, caso ela se aplique ao seu projeto. Na célula D8, insira o Progresso para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. Nas células E8 e F8, insira as datas de início e término para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. O gráfico de Gantt preenche automaticamente as datas apropriadas e sombreia de acordo com o andamento inserido. Para excluir a fase e trabalhar apenas nas tarefas, basta excluir essa linha. | Iniciação |  |  |  |  | 3
A célula B9 contém a tarefa de exemplo "Tarefa 1". Insira um novo nome da tarefa na célula B9. Insira uma pessoa para atribuir a tarefa na célula C9. Insira o andamento da tarefa na célula D9. Uma barra de progresso é exibida na célula e fica sombreada de acordo com o número na célula. Por exemplo, 50% de progresso sombreia metade da célula. Insira a data de início da tarefa na célula E9. Insira a data de término da tarefa na célula F9. Uma barra de status sombreada das datas inseridas aparece em blocos começando na célula I9 até BL9. | Definir os objetivos do aplicativo e sua proposta de valor |  |  | 2023-08-22 | 2023-08-25 | 5
As linhas 10 a 13 repetem o padrão da linha 9. Repita as instruções da célula A9 para todas as linhas de tarefas nesta planilha. Substitua os dados de exemplo. Um exemplo de outra fase começa na célula A14. Continue inserindo tarefas nas células A10 a A13 ou vá para a célula A14 para saber mais. | Tarefa 2 |  |  |  |  | 6
| Tarefa 3 |  |  |  |  | 3
Tarefa 4
| Tarefa 5 |  |  |  |  | 5
A célula à direita contém o título do exemplo da Fase 2. Você pode criar uma nova fase a qualquer momento na coluna B. Este cronograma de projeto não exige fases. Para remover a fase, basta excluir a linha. Para criar um novo bloco de fases nesta linha, digite um novo Título na célula à direita. Para continuar a adicionar tarefas à fase acima, insira uma nova linha acima desta e preencha os dados da tarefa como na instrução da célula A9. Atualize os detalhes da Fase na célula à direita, com base nas instruções da célula A8. Continue navegando para baixo nas células da coluna A para saber mais. Se você ainda não adicionou as novas linhas nesta planilha, encontrará 2 exemplos adicionais de blocos de fase que foram criados nas células B20 e B26. Caso contrário, navegue pelas células da coluna A para localizar os blocos adicionais. Repita as instruções das células A8 e A9 sempre que precisar. | Título Fase 2 |  |  |  |  | 6
| Tarefa 1 |  |  |  |  | 4
| Tarefa 2 |  |  |  |  | 3
| Tarefa 3 |  |  |  |  | 4
Tarefa 4
| Tarefa 5 |  |  |  |  | 6
Bloco de título de fase de exemplo | Título Fase 3 |  |  |  |  | 5
| Tarefa 1 |  |  |  |  | 6
| Tarefa 2 |  |  |  |  | 5
| Tarefa 3 |  |  |  |  | 5
Tarefa 4
| Tarefa 5 |  |  |  |  | #VALUE!
Bloco de título de fase de exemplo | Título Fase 4 |  |  |  |  | #VALUE!
| Tarefa 1 |  |  | data | data | #VALUE!
| Tarefa 2 |  |  | data | data | #VALUE!
| Tarefa 3 |  |  | data | data | #VALUE!
| Tarefa 4 |  |  | data | data
| Tarefa 5 |  |  | data | data
Esta é uma linha vazia
Esta linha marca o final do Cronograma do projeto. NÃO insira nada nessa linha. Insira novas linhas ACIMA desta linha para continuar a construção do cronograma de projeto. | Insira novas linhas ACIMA desta

## PV_dependência (hidden)
Soma de Custos
Dependência | Responsável | Etapas – Atividades - | Ref | Total
1.1 | GERENTE DE PROJETO | Definir os objetivos do aplicativo e sua proposta de valor | 1.1 | 1000
|  | Formar uma equipe de desenvolvimento e design | 1.3 | 1000
|  | Identificar as principais funcionalidades e recursos a serem incluídos | 1.2 | 2000
1.3 | DESIGN | Realizar o design da interface do usuário (UI) | 3.1 | 2000
| GERENTE DE PROJETO | Definir os requisitos detalhados do aplicativo (escopo) | 2.2 | 700
| (vazio) | Planejamento | 2
10.1.1 | DESEMPENHO | Realizar análises regulares sobre o desempenho do aplicativo | 10.1.1 | 4000
10.1.2 | COMERCIAL | Explorar parcerias com empresas relacionadas à saúde e bem-estar | 10.1.2 | 1000
10.1.3 | COMERCIAL | Avaliar a possibilidade de oferecer versões premium ou modelos de assinatura | 10.1.3 | 1000
2.1 | GERENTE DE PROJETO | Realizar uma análise de mercado para entender concorrentes e demandas | 2.1 | 2000
2.2 | GERENTE DE PROJETO | Criar um cronograma detalhado com marcos e prazos | 2.3 | 400
|  | Dicas de saúde e bem-estar | 2.2.1 | 500
|  | Integração com sistemas de monitoramento de saúde | 2.2.4 | 200
|  | Mapas com locais de academias e parques | 2.2.3 | 800
|  | Planos de exercícios físicos personalizados | 2.2.2 | 1000
2.3 | (vazio) | Design e Prototipagem | 3
3.1 | DESIGN | Navegação simples entre as funcionalidades | 3.1.1 | 500
3.1.1 | DESIGN | Criar protótipos interativos para validar o fluxo de usuário | 3.1.2 | 500
3.1.2 | DESIGN | Experiência do usuário (UX) | 3.2 | 1000
3.2 | DESIGN | Interface limpa e intuitiva | 3.2.1 | 500
3.2.1 | (vazio) | Desenvolvimento | 4
3.2.2 | DESIGN | Teste de UI / UX | 3.2.2 | 700
4.1 | DESENVOLVIMENTO | Desenvolver a estrutura do aplicativo | 4.1 | 500
4.1.2 | DESENVOLVIMENTO | Front-end: Interface do usuário e interações | 4.1.2 | 5000
4.2 | DESENVOLVIMENTO | Implementar as funcionalidades principais | 4.2 | 700
4.2.1 | DESENVOLVIMENTO | Módulo de dicas de saúde | 4.2.1 | 500
4.2.2 | DESENVOLVIMENTO | Gerador de planos de exercícios | 4.2.2 | 300
4.2.3 | DESENVOLVIMENTO | Integração com APIs de mapas para localização de academias e parques | 4.2.3 | 1000
5.1 | SEGURANÇA | Integrar o aplicativo com sistemas de monitoramento de saúde, como dispositivos wearable ou aplicativos de rastreamento | 5.1 | 3000
5.2 | SEGURANÇA | Garantir a segurança e privacidade dos dados do usuário | 5.2 | 1000
5.3 | SEGURANÇA | Testar a integração para assegurar que os dados são sincronizados corretamente | 5.3 | 1000
6.1 | QUALIDADE | Realizar testes de qualidade e desempenho em diversas plataformas (iOS, Android) | 6.1 | 30000
6.1.2 | UX | Testar a usabilidade do aplicativo com usuários reais | 6.1.2 | 700
6.1.3 | SEGURANÇA | Identificar e corrigir bugs e problemas de interface | 6.1.3 | 500
7.1.1 | REDES | Preparar a infraestrutura para o lançamento nas lojas de aplicativos (App Store, Google Play) | 7.1.1 | 15000
7.1.2 | COMERCIAL | Criar materiais de marketing, como vídeos promocionais e descrições claras | 7.1.2 | 10000
7.1.3 | COMERCIAL | Submeter o aplicativo para revisão nas lojas de aplicativos | 7.1.3 | 10000
8.1.1 | EQUIPE TÉCNICA | Monitorar o feedback dos usuários e analisar métricas de uso | 8.1.1 | 5000
8.1.2 | EQUIPE TÉCNICA | Realizar atualizações periódicas para adicionar novas funcionalidades e melhorias | 8.1.2 | 4000
8.1.3 | EQUIPE TÉCNICA | Oferecer suporte ao cliente para solucionar problemas e responder dúvidas | 8.1.3 | 1000
9.1.1 | EQUIPE TÉCNICA | Criar estratégias de marketing digital para aumentar a visibilidade do aplicativo | 9.1.1 | 10000
9.1.2 | EQUIPE TÉCNICA | Colaborar com influenciadores de saúde e bem-estar para promoção | 9.1.2 | 20000
9.1.3 | EQUIPE TÉCNICA | Realizar campanhas de mídia social e anúncios online | 9.1.3 | 10000
(vazio) | (vazio) | Avaliação e Aperfeiçoamento | 10
|  | Iniciação | 1
|  | Integração com sistemas de monitoramento de saúde | 5
|  | Lançamento | 7
|  | Marketing e Divulgação | 9
|  | Pós-lançamento | 8
|  | Testes | 6
Total Geral |  |  |  | 150000

## Cronograma_de_Custos (2) (hidden)
5.2. CRONOGRAMA DE CUSTOS
Ref | Etapas – Atividades - Marcos
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  | Agosto |  |  |  | Setembro |  |  |  | Outubro |  |  |  | Novembro |  |  |  | Dezembro |  |  |  | Janeiro
1.1 | Plano do Projeto | 1: 30000
1.2 | Controle | 5: 5000; 9: 5000; 13: 5000; 17: 5000
1.3 | Fechamento | 21: 10000
2 | Adequar o Espaço Físico | 9: 20000; 13: 40000; 17: 10000; 21: 10000
3.1 | Equipamentos de Ginástica | 5: 10000; 9: 25000; 13: 25000; 17: 25000; 21: 5000
3.2 | Equipamentos de Apoio e Administração | 9: 15000; 13: 15000; 17: 20000; 21: 10000
4 | Contratar Mão de Obra | 21: 7000
5.1 | Contratar empresa para informatização da academia | 17: 4000; 21: 4000
5.2 | Adquirir Sistemas de Segurança | 17: 2500; 21: 2500
5.3 | Fechar Convênio com Estacionamento próximo ao local | 21: 0
5.4 | Contratação de Designer de Interiores | 5: 7000; 9: 3250; 13: 3250; 17: 3250; 21: 3250