## WBS_Detalhado (ordem etapas)
| 4.1 Plano de ação detalhado da WBS (com dependência, tempo e recurso) | [11 empty] | FAREMOS MAIS PARA FRENTE
| Ref | Etapas – Atividades - | Dependência | Data Início | Data Fim | Duração em semanas | Conclusão | Responsável | Recursos | Custos | Obs | Rede de Precedência de Atividades
| 1 | Iniciação | — | 2025-08-04 | 2025-08-11 | [7 empty] | Atividades | Dependência | Duração em semanas
| 1.1 | Entendimento das necessidades do cliente | 1 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 1 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 200 |  | 1 | Iniciação | NÃO | 6
| 1.2 | Formação da equipe de design e desenvolvimento | 1.1 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 1 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 150 |  | 2 | Planejamento | Iniciação | 11
| 1.3 | Identificação de funcionalidades e recursos | 1.2 | 2025-08-08 | 2025-08-11 | 1 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 220 |  | 3 | Design e Prototipagem | Iniciação | 8
| 2 | Planejamento | 1.3 | 2025-08-12 | 2025-08-22 | 1 | 2ª |  |  | 570 |  | 4 | Desenvolvimento | Planejamento/Design e Prototipagem | 11
| 2.1 | Análise de mercado (foodtechs e concorrentes) | 1.3 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 180 |  | 5 | Integração com sistemas de monitoramento de saúde | Desenvolvimento | 5
| 2.2 | Definir os requisitos detalhados do sistema | 2.1 | 2025-08-14 | 2025-08-21 | 1 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 250 |  | 6 | Testes | Integração com sistemas de monitoramento de saúde | 3
| 2.2.1 | Definição de stakeholders | 2.2 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 150 |  | 7 | Lançamento (Stakeholders internos) | Testes | 6
| 2.2.2 | Planos de pesquisa de público-alvo | 2.2.1 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 1 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 150 |  | 8 | Pós-lançamento (Stakeholders internos) | Lançamento (Stakeholders internos) | 6
| 2.2.3 | Pesquisa por ferramentas | 2.2.2 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 1 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 120 |  | 9 | Marketing e Divulgação para o Mercado | Pós-lançamento (Stakeholders internos) | 6
| 2.2.4 | Integração com sistemas de banco de dados | 2.2.3 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 1 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 130 |  | 10 | Avaliação e Aperfeiçoamento | Marketing e Divulgação | 6
| 2.2.5 | Criação de cronograma e metas | 2.2.4 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 1 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 120 |  | 11 | Expansão | Avaliação e Aperfeiçoamento | 6
| 3 | Design e Prototipagem | 2.2.5 | 2025-08-25 | 2025-09-05 | 1 | 1ª |  |  | 1100
| 3.1 | Design UI | 2.2.5 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2 | 2ª | DESIGN | Pessoas | 220
| 3.2 | Design UX | 3.1 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 1 | 1ª | DESIGN | Pessoas | 220
| 3.3 | Navegação e funcionalidades | 3.2 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 1 | 1ª | DESIGN | Pessoas | 180
| 3.4 | Protótipos interativos | 3.3 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 1 | 1ª | DESIGN | Pessoas | 220
| 3.5 | Interface limpa e intuitiva | 3.4 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 1 | 1ª | DESIGN | Pessoas | 180
| 3.6 | Teste de UI / UX | 3.5 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 1 | 1ª | DESIGN | Pessoas | 220
| 4 | Desenvolvimento | 3.6 | 2025-09-08 | 2025-09-26 | 1 | 1ª |  |  | 1240
| 4.1 | Definir a estrutura do sistema | 3.6 | 2025-09-08 | 2025-09-10 | 3 | 3ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | 250
| 4.2 | Desenvolver módulos principais | 4.1 | 2025-09-11 | 2025-09-26 | 2 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | 260
| 4.2.1 | Código front-end | 4.2 | 2025-09-11 | 2025-09-15 | 3 | 3ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | 300
| 4.2.2 | Código back-end | 4.2.1 | 2025-09-16 | 2025-09-18 | 2 | 1ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | 260
| 4.2.3 | Gerador de planos de adaptação | 4.2.2 | 2025-09-19 | 2025-09-23 | 2 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | 240
| 4.2.4 | Módulo de identificação e captação de cliente | 4.2.3 | 2025-09-24 | 2025-09-26 | 2 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | 240
| 5 | Integração com APIs | 4.2.4 | 2025-09-29 | 2025-10-06 | 1 | 1ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | 240
| 5.1 | Integração com sistemas de monitoramento de saúde | 5 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2 | 2ª |  |  | 1240
| 5.2 | Integração com diversos sistemas | 5.1 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 1 | 2ª | SEGURANÇA | Pessoas | 180
| 5.3 | Garantia de segurança e privacidade | 5.2 | 2025-10-03 | 2025-10-06 | 1 | 2ª | SEGURANÇA | Pessoas | 200
| 6 | Integração e sincronização de dados | 5.3 | 2025-10-07 | 2025-10-13 | 1 | 2ª | SEGURANÇA | Pessoas | 500
| 6.1 | Testes | 5.3 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 1 | 1ª |  |  | 880
| 6.1.2 | Testes de qualidade e desempenho | 6.1 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 1 | 1ª | QUALIDADE | Pessoas | 200
| 6.1.3 | Testes de usabilidade | 6.1.2 | 2025-10-10 | 2025-10-13 | 1 | 1ª | QUALIDADE | Pessoas | 260
| 7 | Identificação e correção de bugs | 6.1.3 | 2025-10-14 | 2025-10-20 | 1 | 1ª | QUALIDADE | Pessoas | 400
| 7.1.1 | Lançamento (Stakeholders internos) | 6.1.3 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 1 | 1ª |  |  | 860
| 7.1.2 | Criar material de marketing para o cliente | 7.1.1 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 1 | 2ª | REDES | Pessoas | 200
| 7.1.3 | Criar materiais de marketing | 7.1.2 | 2025-10-17 | 2025-10-20 | 1 | 2ª | COMERCIAL | Pessoas | 240
. | 8 | Preparar infraestrutura no marketplace | 7.1.3 | 2025-10-21 | 2025-10-27 | 1 | 2ª | COMERCIAL | Pessoas | 400
| 8.1.1 | Pós-lançamento (Stakeholders internos) | 7.1.3 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 1 | 1ª |  |  | 840
| 8.1.2 | Monitoramento de métricas e feedback | 8.1.1 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 1 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | 180
| 8.1.3 | Realização de atualizações e melhorias contínuas | 8.1.2 | 2025-10-24 | 2025-10-27 | 1 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | 220
| 9 | Suporte e solução de dúvidas | 8.1.3 | 2025-10-28 | 2025-11-05 | 1 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | 200
| 9.1.1 | Marketing e Divulgação - para o Mercado | 8.1.3 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 1 | 1ª |  |  | 600
| 9.1.2 | Estratégias de marketing | 9.1.1 | 2025-10-30 | 2025-11-03 | 1 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | 220
| 9.1.3 | Colaboração com sistemas de reviews | 9.1.2 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 1 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | 240
| 10 | Campanhas em mídias sociais e anúncios online | 9.1.3 | 2025-11-06 | 2025-11-13 | 1 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | 1500
| 10.1.1 | Avaliação e Aperfeiçoamento | 9.1.3 | 2025-11-06 | 2025-11-08 | 1 | 1ª |  |  | 1960
| 10.1.2 | Análise de desempenho | 10.1.1 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 1 | 2ª | DESEMPENHO | Pessoas | 200
| 10.1.3 | Coletar feedback e implementar melhorias | 10.1.2 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 1 | 2ª | COMERCIAL | Pessoas | 200
| 11 | Adaptação ao mercado | 10.1.3 | 2025-11-14 | 2025-11-25 | 1 | 2ª | COMERCIAL | Pessoas | 500
| 11.1.1 | Expansão | 10.1.3 | 2025-11-14 | 2025-11-17 | 2 | 2ª |  |  | 900
| 11.1.2 | Análise de expansão de mercado | 11.1.1 | 2025-11-18 | 2025-11-20 | 1 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | 220
| 11.1.3 | Aprimoramento dos requisitos funcionais | 11.1.2 | 2025-11-21 | 2025-11-25 | 1 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | 260
| 11.1.3 | Desenvolvimento de versão mobile | 11.1.2 | 2025-11-21 | 2025-11-25 | 1 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | 4000
|  |  | 11.1.3 | 2025-11-21 | 2025-11-25 |  |  |  |  | 4480
|  |  | TOTAL | [6 empty] | 18630

## WBS_Detalhado (ordem depend)
4.2 Plano de ação detalhado da WBS (com dependência, tempo e recurso)
Ref | Etapas – Atividades - | Dependência | Duração em semanas | Conclusão | Responsável | Recursos | Obs
1.1 | Entendimento das necessidades do cliente | 1 | 1 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | -
1.2 | Formação da equipe de design e desenvolvimento | 1.1 | 1 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | -
1.3 | Identificação de funcionalidades e recursos | 1.2 | 1 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas
2.1 | Análise de mercado (concorrentes e tendências foodtech) | 1.3 | 2 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas
2.2 | Definição dos requisitos detalhados do sistema | 2.1 | 1 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas
2.2.1 | Identificação dos stakeholders | 2.2 | 2 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | -
2.2.2 | Pesquisa de público-alvo | 2.2.1 | 1 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | -
2.2.3 | Levantamento de ferramentas tecnológicas | 2.2.2 | 1 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | -
2.2.4 | Planejamento de integração com banco de dados | 2.2.3 | 1 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | -
2.2.5 | Definição do cronograma e metas | 2.2.4 | 1 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | -
3.1 | Design da interface (UI) | 2.2.5 | 2 | 1ª | DESIGN | Pessoas | -
3.2 | Estrutura de experiência do usuário (UX) | 3.1 | 1 | 1ª | DESIGN | Pessoas | -
3.3 | Definição da navegação e funcionalidades | 3.2 | 1 | 1ª | DESIGN | Pessoas | -
3.4 | Criação de protótipos interativos | 3.3 | 1 | 1ª | DESIGN | Pessoas | -
3.5 | Ajuste para interface limpa e intuitiva | 3.4 | 1 | 1ª | DESIGN | Pessoas | -
3.6 | Testes de usabilidade da UI/UX | 3.5 | 1 | 2ª | DESIGN | Pessoas | -
4.1 | Definição da arquitetura do sistema | 3.6 | 3 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | -
4.2 | Desenvolvimento dos módulos principais | 4.1 | 2 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | -
4.2.1 | Programação do front-end | 4.2 | 3 | 1ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | -
4.2.2 | Programação do back-end | 4.2.1 | 2 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | -
4.2.3 | Implementação do gerador de planos de adaptação | 4.2.2 | 2 | 1ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | -
4.2.4 | Implementação do módulo de identificação e captação de clientes | 4.2.3 | 2 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | -
5 | Integração com APIs externas | 4.2.4 | 1 | 1ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | -
5.2 | Integração com sistemas internos/externos | 5.1 | 1 | 2ª | SEGURANÇA | Pessoas | -
5.3 | Garantia de segurança e privacidade dos dados | 5.2 | 1 | 2ª | SEGURANÇA | Pessoas | -
6 | Sincronização de dados em tempo real | 5.3 | 1 | 2ª | SEGURANÇA | Pessoas | -
6.1.2 | Testes de qualidade e desempenho | 6.1 | 1 | 1ª | QUALIDADE | Pessoas | -
6.1.3 | Testes de usabilidade | 6.1.2 | 1 | 1ª | QUALIDADE | Pessoas | -
7 | Identificar e corrigir bugs e problemas de interface | 6.1.3 | 1 | 1ª | QUALIDADE | Pessoas | -
7.1.2 | Identificação e correção de bugs | 7.1.1 | 1 | 1ª | REDES | Pessoas | -
7.1.3 | Criação de material de marketing para clientes | 7.1.2 | 1 | 2ª | COMERCIAL | Pessoas | -
8 | Produção de materiais promocionais internos/externos | 7.1.3 | 1 | 2ª | COMERCIAL | Pessoas | -
8.1.2 | Preparação da infraestrutura de publicação | 8.1.1 | 1 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | -
8.1.3 | Avaliação nas lojas/plataformas de aplicativos | 8.1.2 | 1 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | -
9 | Monitoramento de métricas e coleta de feedback | 8.1.3 | 1 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | -
9.1.2 | Atualizações e melhorias contínuas | 9.1.1 | 1 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | -
9.1.3 | Suporte e resolução de dúvidas | 9.1.2 | 1 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | -
10 | Definição de estratégias de marketing | 9.1.3 | 1 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | -
10.1.2 | Parcerias e colaboração com sistemas de reviews | 10.1.1 | 1 | 2ª | DESEMPENHO | Pessoas | -
10.1.3 | Campanhas em mídias sociais e anúncios online | 10.1.2 | 1 | 2ª | COMERCIAL | Pessoas | -
11 | Análise de desempenho do dashboard | 10.1.3 | 1 | 2ª | COMERCIAL | Pessoas | -
11.1.2 | Coleta de feedback e implementação de melhorias | 11.1.1 | 1 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | -
11.1.3 | Adaptação a mudanças de mercado | 11.1.2 | 1 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | -
11.1.3 | Desenvolvimento de versão mobile nativa | 11.1.2 | 1 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | -

## Análise de Stakeholders
Análise de Stakeholders
Projeto | InovaTech
Gerente do Projeto | Adeilson, Bruna, Enzo, Daniela e Rafaela
Entregas do Projeto | A definir | Atulizado Em | 2025-09-01
SAM | [7 empty] | SRM
Stakeholder | Objetivos | Metas | Motivações e Interesses | Poder e influência | Importância e Impacto | Papéis & Responsabilidades | Sintonia "fina" | Área de Interesse | Nível de Detalhe | Formato | Frequência | Mecanismo de Entrega
Cliente (Usuários Finais) | Fornecer dados que comprovem a eficiência da análise de dados da Cannoli | Capitar dados dos clientes e fazer uma análise eficiente e detalhada. | Ser eficiente na análise de dado e no retorno visual dos dados. | Influenciam o sucesso do trabalho de divulgação da Cannoli por meio de dados e feedback. | Essencial para a aceitação e popularidade do sistema. | Usar o sistema, fornecer feedback para a Cannoli, compartilhar dados. | Manter os clientes satisfeitos, garantir que o aplicativo atenda às suas necessidades. | Análise de dados | Relatórios concisos e informativos, que destaquem eficiência da Cannoli para os clientes dela | Coletar dados e analisa-los através de sistema digital. | Diariamente. Ou conforme desejo do cliente. | Relatórios entregues por sistema digital.
Product Owner | Garantir que o dashboard atenda às necessidades de negócio e esteja alinhado à visão estratégica do produto Cannoli. | Priorizar backlog, validar requisitos, acompanhar desenvolvimento e assegurar entrega de valor contínuo. | Garantir sucesso do produto no mercado, maximizar o ROI e manter o alinhamento entre áreas técnicas e de negócio. | Alto (define prioridades, backlog e critérios de aceitação). | Essencial para direcionar o time de desenvolvimento e garantir entregas de valor. | Gerenciar backlog, definir prioridades, validar entregas, atuar como elo entre stakeholders e time técnico. | Manter comunicação constante com desenvolvedores, marketing e alta gestão para alinhar expectativas. | Estratégia do produto, roadmap, backlog, KPIs estratégicos. | Alto (detalhes técnicos e de negócio para validação de requisitos). | Relatórios executivos do andamento do backlog e dashboards de progresso. | Semanal (sprints, reviews) e mensal (alinhamento estratégico). | Reuniões rReuniões de sprint review, relatórios digitais e dashboards compartilhados.emotas, relatórios enviados por e-mail.
Desenvolvedores | Entregar um dashboard funcional, seguro e responsivo, com dados consistentes e IA básica. | Concluir o MVP dentro do prazo, garantir qualidade técnica e atender requisitos funcionais/não funcionais. | Aprendizado prático, desenvolvimento de portfólio, sucesso do projeto. | Alto (definem viabilidade técnica e velocidade de entrega). | Muito alto (sem eles não há entrega). | Programar backend/frontend, modelar dados, implementar KPIs/IA, testar e documentar. | Necessário alinhamento constante com Time Comercial e Stakeholders. | Tecnologia e inovação (dev, dados, IA, segurança). | Alto (precisam de requisitos claros e detalhados). | Reuniões técnicas, backlog/Trello/GitHub. | Semanal (sprints) + checkpoints rápidos. | Relatórios de progresso, commits no repositório, versões do sistema.
Time Comercial | Garantir que o dashboard atenda às necessidades dos restaurantes e admins da Cannoli. | Validar KPIs estratégicos, apoiar na definição de métricas e simulações de campanhas. | Sucesso do produto no mercado, aumento de engajamento/fidelização, clareza nos dados. | Médio (influenciam requisitos de negócio, mas não a execução técnica). | Alto (sem alinhamento, risco de desenvolver algo que não gera valor). | Definir requisitos de negócio, validar KPIs, dar feedback contínuo, apresentar aos stakeholders externos. | Precisa estar em contato constante com Desenvolvedores e Administradores Cannoli. | Estratégia, vendas, métricas de engajamento e campanhas. | Médio (querem visão consolidada, não detalhes técnicos). | Relatórios executivos, apresentações visuais do dashboard. | Quinzenal (validação de entregas) + sob demanda em fases críticas. | Demonstrações do dashboard, relatórios resumidos, reuniões de validação.
Marketing | Garantir que o dashboard gere insights úteis para campanhas e estratégias de engajamento. | Apoiar na definição de métricas de retenção, ticket médio, comportamento do cliente e resultados de campanhas. | Aumentar engajamento dos clientes, melhorar ROI das campanhas, ampliar a base de restaurantes parceiros. | Médio (influencia requisitos de relatórios e indicadores, mas depende da equipe técnica para execução) | Alto (as campanhas são decisivas para o sucesso do produto no mercado). | Definir KPIs de marketing, validar relatórios, sugerir novas métricas de análise. | Precisa alinhar com Desenvolvedores e Comercial para que os relatórios reflitam necessidades reais. | Engajamento, campanhas, retenção, funil de clientes. | Médio (querem relatórios claros e acionáveis). | Relatórios visuais, gráficos e dashboards de impacto. | Quinzenal ou mensal (dependendo do ciclo de campanhas). | Relatórios executivos, dashboards interativos, reuniões de alinhamento.
UX (User Experience) | Garantir que a interface do dashboard seja intuitiva, responsiva e agradável de usar. | Validar protótipos, acompanhar usabilidade, propor melhorias na navegação e acessibilidade. | Aumentar satisfação dos usuários, reduzir curva de aprendizado, facilitar adoção do sistema. | Médio (definem padrões de experiência, mas dependem dos devs para aplicar). | Mantêm clientes engajados e reduzem riscos de abandono da plataforma. | Criar protótipos, validar fluxos de navegação, aplicar testes de usabilidade, recomendar ajustes. | Alinhamento próximo com Desenvolvedores e Comercial para equilibrar experiência e requisitos de negócio. | Design, usabilidade, acessibilidade, responsividade. | Alto (precisam entender microinterações e feedbacks de interface). | Wireframes, protótipos, relatórios de testes de usabilidade. | Semanal (durante fases de design e testes). | Protótipos em Figma, relatórios de testes, reuniões de feedback.
Equipe de Suporte ao Cliente | Resolver problemas técnicos reportados pelos usuários e garantir suporte eficiente. | Resolução rápida de problemas e satisfação contínua dos administradores e restaurantes. | Manter os clientes satisfeitos, reduzir falhas no uso do sistema e garantir continuidade operacional. | Podem influenciar diretamente a satisfação e retenção dos usuários finais. | Mantêm os clientes satisfeitos e engajados. | Responder dúvidas, resolver problemas técnicos, registrar feedback e encaminhar melhorias. | Fornecer suporte ágil e eficaz, garantindo confiança no uso do dashboard. | Problemas recorrentes de acesso, falhas técnicas e relatórios de uso da plataforma. | Médio (detalhes sobre falhas, prazos de resolução e satisfação). | Relatórios de incidentes e feedback estruturado. | Mensal ou conforme demanda dos usuários. | Reuniões virtuais e relatórios digitais enviados por e-mail/sistema.
Gerência Executiva/Alta Administração | Alinhar o dashboard com a visão estratégica da empresa, garantindo retorno financeiro e sucesso no mercado. | Crescimento da base de clientes, aumento do ROI e fortalecimento da marca Cannoli. | Sucesso do produto, crescimento financeiro e posicionamento competitivo. | Definem estratégias, disponibilizam recursos e estabelecem prioridades. | Decidem o rumo do produto e o impacto no negócio. | Definir metas estratégicas, validar indicadores-chave, alocar recursos e acompanhar resultados. | Manter alinhamento entre o dashboard e os objetivos estratégicos da empresa. | Indicadores financeiros, métricas de ROI, crescimento da base de restaurantes parceiros. | Alto (relatórios executivos consolidados com indicadores estratégicos). | Relatórios executivos, dashboards de impacto e apresentações em PPT. | Mensal ou trimestral, dependendo do ciclo estratégico. | Reuniões presenciais ou virtuais, com relatórios e dashboards digitais.

## Gráfico de Gantt (hidden)
Saúde e bem-estar na palma da sua mão
Insira o nome do Líder do projeto na célula B3. Insira a data de Início do projeto na célula E3. Início do projeto: o rótulo está na célula C3. | Líder do projeto: Gerente de Projeto | Início do projeto: |  | 2023-08-22
A semana de exibição na célula E4 representa a semana inicial a ser exibida no cronograma do projeto na célula I4. A data de início do projeto é considerada Semana 1. Para alterar a semana de exibição, basta inserir um novo número da semana na célula E4. A data inicial para cada semana, começando com a semana de exibição na célula E4, começa na célula I4 e é calculada automaticamente. Há 8 semanas representadas nesse modo de exibição que vão da célula I4 a célula BF4. Você não deve modificar essas células. Semana de exibição: o rótulo está na célula C4. |  | Semana de exibição: |  | 1 |  |  | 2023-08-21 | [6 empty] | 2023-08-28 | [6 empty] | 2023-09-04 | [6 empty] | 2023-09-11 | [6 empty] | 2023-09-18 | [6 empty] | 2023-09-25 | [6 empty] | 2023-10-02 | [6 empty] | 2023-10-09
As células I5 a BL5 contêm o número de dias da semana representado no bloco de células acima de cada célula de data e são calculadas automaticamente. Você não deve modificar essas células. A data de hoje é contornada em vermelho (hex #AD3815) a partir da data de hoje na linha 5, passando pela coluna de data inteira até o final do cronograma do projeto. | time axis 2023-08-21 to 2023-10-15
Esta linha inclui cabeçalhos do cronograma do projeto que estão abaixo deles. Navegue de B6 a BL6 para ouvir o conteúdo. A primeira letra de cada dia da semana da data acima daquele cabeçalho começa na célula I6 e continua até a célula BL6. Todo o gráfico de linha do tempo de projeto é gerado automaticamente com base nas datas de início e término inseridas, usando os formatos condicionais. Não modifique o conteúdo nas células dentro das colunas após a coluna I, começando na célula I7. | TAREFA | ATRIBUÍDO PARA | PROGRESSO | INÍCIO | TÉRMINO | DIAS | time axis 2023-08-21 to 2023-10-15
Não exclua esta linha. Esta linha ficará oculta para preservar uma fórmula usada para realçar o dia atual no cronograma do projeto. | [5 empty] | 4
A célula B8 contém o título do exemplo da Fase 1. Insira um novo Título na célula B8. Na célula C8, insira o nome a atribuir à fase, caso ela se aplique ao seu projeto. Na célula D8, insira o Progresso para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. Nas células E8 e F8, insira as datas de início e término para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. O gráfico de Gantt preenche automaticamente as datas apropriadas e sombreia de acordo com o andamento inserido. Para excluir a fase e trabalhar apenas nas tarefas, basta excluir essa linha. | Iniciação |  |  |  |  | 3
A célula B9 contém a tarefa de exemplo "Tarefa 1". Insira um novo nome da tarefa na célula B9. Insira uma pessoa para atribuir a tarefa na célula C9. Insira o andamento da tarefa na célula D9. Uma barra de progresso é exibida na célula e fica sombreada de acordo com o número na célula. Por exemplo, 50% de progresso sombreia metade da célula. Insira a data de início da tarefa na célula E9. Insira a data de término da tarefa na célula F9. Uma barra de status sombreada das datas inseridas aparece em blocos começando na célula I9 até BL9. | Definir os objetivos do aplicativo e sua proposta de valor |  |  | 2023-08-22 | 2023-08-25 | 5
As linhas 10 a 13 repetem o padrão da linha 9. Repita as instruções da célula A9 para todas as linhas de tarefas nesta planilha. Substitua os dados de exemplo. Um exemplo de outra fase começa na célula A14. Continue inserindo tarefas nas células A10 a A13 ou vá para a célula A14 para saber mais. | Tarefa 2 |  |  |  |  | 6
| Tarefa 3 |  |  |  |  | 3
Tarefa 4
| Tarefa 5 |  |  |  |  | 5
A célula à direita contém o título do exemplo da Fase 2. Você pode criar uma nova fase a qualquer momento na coluna B. Este cronograma de projeto não exige fases. Para remover a fase, basta excluir a linha. Para criar um novo bloco de fases nesta linha, digite um novo Título na célula à direita. Para continuar a adicionar tarefas à fase acima, insira uma nova linha acima desta e preencha os dados da tarefa como na instrução da célula A9. Atualize os detalhes da Fase na célula à direita, com base nas instruções da célula A8. Continue navegando para baixo nas células da coluna A para saber mais. Se você ainda não adicionou as novas linhas nesta planilha, encontrará 2 exemplos adicionais de blocos de fase que foram criados nas células B20 e B26. Caso contrário, navegue pelas células da coluna A para localizar os blocos adicionais. Repita as instruções das células A8 e A9 sempre que precisar. | Título Fase 2 |  |  |  |  | 6
| Tarefa 1 |  |  |  |  | 4
| Tarefa 2 |  |  |  |  | 3
| Tarefa 3 |  |  |  |  | 4
Tarefa 4
| Tarefa 5 |  |  |  |  | 6
Bloco de título de fase de exemplo | Título Fase 3 |  |  |  |  | 5
| Tarefa 1 |  |  |  |  | 6
| Tarefa 2 |  |  |  |  | 5
| Tarefa 3 |  |  |  |  | 5
Tarefa 4
| Tarefa 5 |  |  |  |  | #VALUE!
Bloco de título de fase de exemplo | Título Fase 4 |  |  |  |  | #VALUE!
| Tarefa 1 |  |  | data | data | #VALUE!
| Tarefa 2 |  |  | data | data | #VALUE!
| Tarefa 3 |  |  | data | data | #VALUE!
| Tarefa 4 |  |  | data | data
| Tarefa 5 |  |  | data | data
Esta é uma linha vazia
Esta linha marca o final do Cronograma do projeto. NÃO insira nada nessa linha. Insira novas linhas ACIMA desta linha para continuar a construção do cronograma de projeto. | Insira novas linhas ACIMA desta

## PV_dependência (hidden)
Soma de Custos
Dependência | Responsável | Etapas – Atividades - | Ref | Total
1.1 | GERENTE DE PROJETO | Definir os objetivos do aplicativo e sua proposta de valor | 1.1 | 1000
|  | Formar uma equipe de desenvolvimento e design | 1.3 | 1000
|  | Identificar as principais funcionalidades e recursos a serem incluídos | 1.2 | 2000
1.3 | DESIGN | Realizar o design da interface do usuário (UI) | 3.1 | 2000
| GERENTE DE PROJETO | Definir os requisitos detalhados do aplicativo (escopo) | 2.2 | 700
| (vazio) | Planejamento | 2
10.1.1 | DESEMPENHO | Realizar análises regulares sobre o desempenho do aplicativo | 10.1.1 | 4000
10.1.2 | COMERCIAL | Explorar parcerias com empresas relacionadas à saúde e bem-estar | 10.1.2 | 1000
10.1.3 | COMERCIAL | Avaliar a possibilidade de oferecer versões premium ou modelos de assinatura | 10.1.3 | 1000
2.1 | GERENTE DE PROJETO | Realizar uma análise de mercado para entender concorrentes e demandas | 2.1 | 2000
2.2 | GERENTE DE PROJETO | Criar um cronograma detalhado com marcos e prazos | 2.3 | 400
|  | Dicas de saúde e bem-estar | 2.2.1 | 500
|  | Integração com sistemas de monitoramento de saúde | 2.2.4 | 200
|  | Mapas com locais de academias e parques | 2.2.3 | 800
|  | Planos de exercícios físicos personalizados | 2.2.2 | 1000
2.3 | (vazio) | Design e Prototipagem | 3
3.1 | DESIGN | Navegação simples entre as funcionalidades | 3.1.1 | 500
3.1.1 | DESIGN | Criar protótipos interativos para validar o fluxo de usuário | 3.1.2 | 500
3.1.2 | DESIGN | Experiência do usuário (UX) | 3.2 | 1000
3.2 | DESIGN | Interface limpa e intuitiva | 3.2.1 | 500
3.2.1 | (vazio) | Desenvolvimento | 4
3.2.2 | DESIGN | Teste de UI / UX | 3.2.2 | 700
4.1 | DESENVOLVIMENTO | Desenvolver a estrutura do aplicativo | 4.1 | 500
4.1.2 | DESENVOLVIMENTO | Front-end: Interface do usuário e interações | 4.1.2 | 5000
4.2 | DESENVOLVIMENTO | Implementar as funcionalidades principais | 4.2 | 700
4.2.1 | DESENVOLVIMENTO | Módulo de dicas de saúde | 4.2.1 | 500
4.2.2 | DESENVOLVIMENTO | Gerador de planos de exercícios | 4.2.2 | 300
4.2.3 | DESENVOLVIMENTO | Integração com APIs de mapas para localização de academias e parques | 4.2.3 | 1000
5.1 | SEGURANÇA | Integrar o aplicativo com sistemas de monitoramento de saúde, como dispositivos wearable ou aplicativos de rastreamento | 5.1 | 3000
5.2 | SEGURANÇA | Garantir a segurança e privacidade dos dados do usuário | 5.2 | 1000
5.3 | SEGURANÇA | Testar a integração para assegurar que os dados são sincronizados corretamente | 5.3 | 1000
6.1 | QUALIDADE | Realizar testes de qualidade e desempenho em diversas plataformas (iOS, Android) | 6.1 | 30000
6.1.2 | UX | Testar a usabilidade do aplicativo com usuários reais | 6.1.2 | 700
6.1.3 | SEGURANÇA | Identificar e corrigir bugs e problemas de interface | 6.1.3 | 500
7.1.1 | REDES | Preparar a infraestrutura para o lançamento nas lojas de aplicativos (App Store, Google Play) | 7.1.1 | 15000
7.1.2 | COMERCIAL | Criar materiais de marketing, como vídeos promocionais e descrições claras | 7.1.2 | 10000
7.1.3 | COMERCIAL | Submeter o aplicativo para revisão nas lojas de aplicativos | 7.1.3 | 10000
8.1.1 | EQUIPE TÉCNICA | Monitorar o feedback dos usuários e analisar métricas de uso | 8.1.1 | 5000
8.1.2 | EQUIPE TÉCNICA | Realizar atualizações periódicas para adicionar novas funcionalidades e melhorias | 8.1.2 | 4000
8.1.3 | EQUIPE TÉCNICA | Oferecer suporte ao cliente para solucionar problemas e responder dúvidas | 8.1.3 | 1000
9.1.1 | EQUIPE TÉCNICA | Criar estratégias de marketing digital para aumentar a visibilidade do aplicativo | 9.1.1 | 10000
9.1.2 | EQUIPE TÉCNICA | Colaborar com influenciadores de saúde e bem-estar para promoção | 9.1.2 | 20000
9.1.3 | EQUIPE TÉCNICA | Realizar campanhas de mídia social e anúncios online | 9.1.3 | 10000
(vazio) | (vazio) | Avaliação e Aperfeiçoamento | 10
|  | Iniciação | 1
|  | Integração com sistemas de monitoramento de saúde | 5
|  | Lançamento | 7
|  | Marketing e Divulgação | 9
|  | Pós-lançamento | 8
|  | Testes | 6
Total Geral |  |  |  | 150000

## Cronograma_de_Custos (2) (hidden)
5.2. CRONOGRAMA DE CUSTOS
Ref | Etapas – Atividades - Marcos
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  | Agosto |  |  |  | Setembro |  |  |  | Outubro |  |  |  | Novembro |  |  |  | Dezembro |  |  |  | Janeiro
1.1 | Plano do Projeto | 1: 30000
1.2 | Controle | 5: 5000; 9: 5000; 13: 5000; 17: 5000
1.3 | Fechamento | 21: 10000
2 | Adequar o Espaço Físico | 9: 20000; 13: 40000; 17: 10000; 21: 10000
3.1 | Equipamentos de Ginástica | 5: 10000; 9: 25000; 13: 25000; 17: 25000; 21: 5000
3.2 | Equipamentos de Apoio e Administração | 9: 15000; 13: 15000; 17: 20000; 21: 10000
4 | Contratar Mão de Obra | 21: 7000
5.1 | Contratar empresa para informatização da academia | 17: 4000; 21: 4000
5.2 | Adquirir Sistemas de Segurança | 17: 2500; 21: 2500
5.3 | Fechar Convênio com Estacionamento próximo ao local | 21: 0
5.4 | Contratação de Designer de Interiores | 5: 7000; 9: 3250; 13: 3250; 17: 3250; 21: 3250